Приложение

к приказу отдела образования

от 02.08.2016 года № 517-пр

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Андроповском районе в 2017 году

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |  |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Андроповском районе в 2016 году. | август 2016 года | Сыроватская О.Н. |
| 1.2 |  | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Андроповском районе в 2016 году. | август- сентябрь 2016 года | Сыроватская О.Н. |
| 1.3 |  | Участие в совещании круглого стола по теме: «Использование результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО и др.) в повышении качества образования, в совершенствовании основных образовательных программ» | август 2016 года | Данилова Т.А. |
| 1.4 |  | Участие в краевой августовской педагогической конференции «Обновление содержания региональной системы образования: стратегические ориентиры» | август 2016 года | Данилова Т.А. |
| 1.5 |  | Участие в коллегии министерства образования и молодежной политики Ставропольского края «Об итогах проведения в Ставропольском крае в 2016 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | сентябрь 2016 года | Лютая Н.И. Данилова Т.А. Сыроватская О.Н. |
| Вариативная часть |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Издание статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Андроповском районе в 2016 году (далее – ГИА-9, ГИА-11) | август 2016 год | Сыроватская О.Н. |
| 1.7 |  | Рассмотрение на Совете руководителей вопроса «Об итогах проведения в Андроповском районе в 2016 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | сентябрь 2016 года | Сыроватская О.Н. |
| 1.8 |  | Проведение мероприятий по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году в общеобразовательных организациях Андроповского района | сентябрь 2016 года | руководители ОО |
| 1.9 |  | Проведение районных методических объединений учителей предметников по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году, педагогических советов | август 2016 года | Данилова Т.А., руководители образовательных организаций |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат о среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам | август 2016 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 2.2 |  | Участие педагогических работников района в курсовых мероприятиях СКИРО ПК и ПРО. | январь-апрель | Данилова Т.А., руководители ОО |
| 2.3 |  | Участие в региональном семинаре «Новые подходы к формированию профессиональных компетентностей экспертов предметных комиссий по математике» | ноябрь 2016 года | Данилова Т.А. |
| 2.4 |  | Организация и проведение мастер-классов для учителей - предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 | сентябрь - апрель | Данилова Т.А., руководители РМО |
| 2.5 |  | Создание банка данных учителей, работающих в 9-х, 11-х классах (с учетом квалификационной категории, сроков прохождения курсов повышения квалификации, стажа работы в выпускных классах) | сентябрь 2016 года | Данилова Т.А. |
| 2.6. |  | Организация и проведение практико-ориентированных семинаров по вопросу подготовки к ГИА для руководителей школ и учителей-предметников. |  | Данилова Т.А., руководители ОО |
| 2.6.1 |  | МБОУ СОШ № 11 с. Солуно-Дмитриевское (руководители ОО) | октябрь 2016 года | Данилова Т.А., Токарева Т.Н. |
| 2.6.2 |  | МБОУ СОШ № 8 пос. Новый Янкуль (заместители директоров по УВР) | ноябрь 2016 года | Данилова Т.А., Саламахина Е.Д. |
| 2.6.3 |  | МКОУ СОШ № 10 с. Крымгиреевское (русский язык) | ноябрь 2016 года | Данилова Т.А., Тучина Н.Н. |
| 2.6.4 |  | МКОУ СОШ № 9 с. Султан (математика) | декабрь 2016 года | Данилова Т.А., Руденко В.Г. |
| 2.6.5 |  | МБОУ СОШ № 2 ст. Воровсколесская (история, обществознание) | март 2017 года | Данилова Т.А., Ливадний С.И. |
| 2.7. |  | Участие в вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей- предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 | октябрь-февраль | Данилова Т.А., руководители ОО |
|  |  | по математике: - анализ результатов ГИА 2016 года по математике в 9 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по математике в 2017 году; - анализ результатов ГИА 2016 года по математике в 11 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ЕГЭ по математике в 2017 году; - система подготовки обучающихся 11 классов к двухуровневому экзамену по математике по русскому языку: - итоги ОГЭ и ГВЭ по русскому языку в 2016 году. Изменения в КИМ ОГЭ в 2017 году; - итоги ЕГЭ по русскому языку в 2016 году. Изменения в КИМ ЕГЭ в 2017 году; - задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по русскому языку. Система оценивания по литературе: - общая структура экзаменационной работы по литературе, критерии оценивания; - итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по литературе в 2016 году; -методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | октябрь - февраль ноябрь 2016 года ноябрь 2016 года декабрь - года октябрь - года октябрь 2017 года декабрь 2017 года октябрь 2016 года ноябрь 2016 года ноябрь 2016 года |  |
|  |  | по иностранным языкам: |  |  |
|  |  | - итоги ЕГЭ,ОГЭ, ГВЭ по иностранному языку в 2016 году. Изменение в КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2017 году; - задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по иностранному языку. Системаоценивания | ноябрь 2016 года декабрь 2016 года |  |
|  |  | по информатике: - анализ результатов ГИА 2016 года по информатике в 9 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по информатике в 2017 году; - анализ результатов ГИА 2016 года по информатике в 11 классах и характеристика | ноябрь 2016 года декабрь 2016 года |  |
|  |  | по обществознанию: - итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию в 2016 году; | октябрь 2016 года |  |
|  |  | - методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию; | ноябрь 2016 года |  |
|  |  | - методика подготовки обучающихся к написанию плана и эссе по обществознанию | ноябрь 016 года |  |
|  |  | по истории: - итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по истории в 2016 году; | октябрь 2016 года |  |
|  |  | - изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2017 году по истории; | ноябрь 2016 года |  |
|  |  | - методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории к написанию исторического сочинения | февраль 2016 года |  |
|  |  | по биологии: - государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, содержание, процедура, нормативно-правовое обеспечение, анализ результатов и типичных ошибок ГИА по биологии в 2016 году. Рекомендации по их устранению; | ноябрь 2016 года |  |
|  |  | - особенности ГИА по биологии в 2017 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса биологии; - система и принципы подготовки обучающихся к ГИА по биологии в форме ЕГЭ (с участием учителей-практиков); система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по биологии (11 класс) | январь - а |  |
|  |  | по химии: -государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, содержание, процедура, нормативно-правовое обеспечение, анализ результатов и типичных ошибок ГИА по химии в 2016 году. Рекомендации по их устранению; - система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по химии (11 класс); - особенности ГИА по химии в 2016 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса химии | ноябрь 2016 года январь 2017 года январь 2017 года |  |
|  |  | по географии: -государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, содержание, процедура, нормативно-правовое обеспечение, анализ результатов и типичных ошибок ГИА по географии в 2016 году. Рекомендации по их устранению; | ноябрь 2016 года |  |
|  |  | по физике: -государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, содержание, процедура, нормативно-правовое обеспечение, анализ результатов и типичных ошибок ГИА по физике в 2016 году. Рекомендации по их устранению; | ноябрь 2016 года |  |
| Вариативная часть |  |  |  |  |
|  |  | Участие в региональных исследованиях по оценке образовательных достижений обучающихся 2-8 и 10 классов | в течение 2016/17 учебного года | Данилова Т.А. |
|  |  | Реализация Плана мероприятий по совершенствованию качества общего образования на 2015 - 2016 годы, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2015 г. № 421 -пр | август-декабрь 2016 года | Сыроватская О.Н. Данилова Т.А. руководители ОО |
|  |  | Разработка Плана мероприятий по совершенствованию качества общего образования на 2017-2018 годы | октябрь - ноябрь 2016 года | Сыроватская О.Н. Данилова Т.А. |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Подготовка нормативных правовых актов отдела образования администрации Андроповского муниципального района (далее – отдел образования) в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению | май 2017 года май 2017 года май 2017 года | Сыроватская О.Н, руководители ОО |
| 3.1.1 |  | ГИА-9: - о закреплении медицинских работников за пунктами проведения экзамена; - об определении места выдачи экзаменационных материалов для проведения основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена; - об определении места хранения экзаменационных материалов для проведения основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена; |  |  |
| 3.1.2 |  | ГИА-11: - о формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации в Андроповском муниципальном районе в 2017 году; - об организации работы районной психолого-медико-педагогической комиссии; - об обеспечении информационной безопасности при проведении итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях Андроповского района в декабре 2016 года; - о закреплении медицинских работников за пунктами проведения экзамена | октябрь 2016 года октябрь 2016 года декабрь 2016 года май 2016 года | Сыроватская О.Н руководители ОО |
| 3.2 |  | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства | в течение учебного года | Сыроватская О.Н |
| Вариативная часть |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017году | в течение учебного года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Участие в обучающих семинарах на региональном уровне с последующим тестированием для: -ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципальных районах/городских округах края; - уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11; - руководителей ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей; - лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ | ноябрь- декабрь - года февраль- апрель - года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 4.2 |  | Проведение обучающих мероприятий на районном уровне с последующим тестированием для: - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ | февраль- апрель 2017 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 4.3 |  | Организация постоянно действующего семинара-совещания для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Андроповском районе (заместителей директоров по УВР, руководителей ППЭ, членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК-9, технических специалистов ППЭ, организаторов) | сентябрь 2016 года - апрель 2017 года | Сыроватская О.Н. |
| Вариативная часть |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Направить на обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее. | февраль, апрель 2017 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 4.5 |  | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | для ГИА-9: апрель, май 2017 года для ГИА-11: февраль-апрель 2017 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Подготовка и к проведению ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА-11 в дополнительные сроки; | с 08 по 23 августа 2016 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 5.2 |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 20 ноября 2016 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 5.3 |  | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии и др. | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 5.4 |  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2016/17 учебном году; - обучение на муниципальных уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах; - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | октябрь 2016 года ноябрь 2016 года февраль, май 2017 года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А. руководители ОО Сыроватская О.Н., Данилова Т.А. руководители ОО Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., руководители ОО |
| 5.5 |  | Осуществление межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами, Управлением специальной связи по Ставропольскому краю и Ставропольским филиалом межрайонного центра технической эксплуатции телекоммуникаций ЛТУ с. Курсавка, Андроповской центральной районной больницей | сентябрь 2016 года | Сыроватская О.Н. |
| 5.6 |  | Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | август 2016 года, февраль-июнь 2017 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 5.7 |  | Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | март-июнь 2017 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 5.8 |  | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство; - получение в министерстве образования и молодёжной политики Ставропольского края удостоверений общественных наблюдателей; - проведение серии обучающих семинаров для общественных наблюдателей; - организация консультационной поддержки на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11 | январь-май 2017 года в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 за 3 дня до проведения экзамена в течение периода подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Сыроватская О.Н. Сыроватская О.Н., руководители ОО Сыроватская О.Н. Сыроватская О.Н. Сыроватская О.Н. |
| Вариативная часть |  |  |  |  |
| 5.9 | Оснащение ППЭ стационарными и (или) переносными металлоискателями, обеспечение общественной безопасности в ППЭ сотрудниками полиции |  | в течение проведения ГИА | Лютая Н.И. |
| 5.10 | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»). |  | в соответствии с графиком Рособрнадзора | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Сыроватская О.Н. |
| 6.2 |  | Информационное наполнение сайта отдела образования в информационно-телекомунникационной сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Сыроватская О.Н., Чипаков В.И. |
| 6.3 |  | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах массовой информации, а также на официальном сайте отдела образования: ГИА-9: о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; о сроках проведения ГИА-9; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | в сроки, определенные приказом Минобрнауки РФ от - декабря 2013 г. № 1394 в сроки, определенные приказом Минобрнауки РФ от - декабря 2013 г. № 1400 |  |
| 6.4 |  | Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций | в течение 2016/17 учебного года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 6.5 |  | Организация работы психологических служб в образовательных организациях по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов, аутотренингов, организацию встреч с выпускниками прошлых лет и т.д. | в течение 2016/17 учебного года | Данилова Т.А., руководители ОО |
| Вариативная часть |  |  |  |  |
| 6.6 |  | Участие в консультациях в режиме видео-конференц-связи для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | в течение 2016/17 учебного года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., руководители ОО |
| 6.7 |  | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 6.8 |  | Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях района; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение учебного года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А.,руководители ОО |
| 6.9 |  | Организация работы районной психолого-медико- педагогических комиссий | в течение 2016/17 учебного года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Проведение выборочного мониторинга деятельности образовательных организаций в части: - организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (в том числе за оформлением информационных стендов в образовательных организациях); - информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций; работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА | в течение 2016/17 учебного года | Лютая Н.И., Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., |
| 7.2 |  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11: - проведение собеседований (выборочно) с руководителями образовательных организаций по выполнению планов подготовки по повышению качество образования в образовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты на ГИА в 2016 году; - проведение собеседований (выборочно) с руководителями образовательных организаций по организации подготовки к ГИА-2017; - обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС; - осуществление контроля за подготовкой к проведением итогового сочинения (изложения); проверка готовности ППЭ к ГИА | январь - февраль 2017 года октябрь-апрель | Лютая Н.И., Сыроватская О.Н., Данилова Т.А. |
| Вариативная часть |  |  |  |  |
| 7.4 |  | Проведение проверок с целью с целью анализа деятельности общеобразовательных организаций по созданию необходимых условий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11(12) классов Андроповского муниципального района: МБОУ СОШ № 14 им. Ф.Г. Буклова с. Курсавка; МБОУ СОШ № 8 пос. Новый Янкуль; МКОУ СОШ № 5 с. Водораздел | в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 | Сыроватская О.Н. |
| 7.5 |  | Создать межведомственную рабочую группу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | сентябрь 2016 года | Лютая Н.И., Сыроватская О.Н., |