Приложение

к приказу отдела образования

от 08.08.2017 года № 611-пр

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Андроповском районе в 2018 году

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Андроповском районе в 2017 году (далее – ГИА-9, ГИА-11) | август 2017 года | Сыроватская О.Н. |
| 1.2 |  | Издание статистического сборника с результатами проведения ГИА-9, ГИА-11 в Андроповском районе в 2017 году | август-2017 года | Сыроватская О.Н. |
| 1.3 |  | Проведение районных методических объединений учителей предметников по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году, педагогических советов | август 2017 года | Данилова Т.А., руководители образовательных организаций |
| 1.4 |  | Выступление на заседании администрации Андроповского муниципального района по вопросу «Работа по повышению качества образования в Андроповском муниципальном районе» | сентябрь 2017 года | Лютая Н.И. |
| 1.5 |  | Рассмотрение на Совете руководителей вопроса «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Андроповском районе в 2017 году» | сентябрь 2017 года | Сыроватская О.Н. |
| 1.6 |  | Проведение районного педагогического совета по вопросу «Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году и подготовка к проведению государственной итоговой аттестации в 2018 году» | октябрь 2017 года | Лютая Н.И. Данилова Т.А. Сыроватская О.Н. |
| 1.1. |  | Проведение круглого стола «Качество подготовки выпускников: теория, практика, идея» | ноябрь 2017 года | Лютая Н.И. Данилова Т.А. Сыроватская О.Н. |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Организация и проведение мастер-классов для учителей - предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 | сентябрь - апрель | Данилова Т.А., руководители РМО |
| 2.2 |  | Создание банка данных учителей, работающих в 9-х, 11-х классах (с учетом квалификационной категории, сроков прохождения курсов повышения квалификации, стажа работы в выпускных классах) | сентябрь 2017года | Данилова Т.А. |
| 2.2. |  | Организация и проведение практико-ориентированных семинаров по вопросу подготовки к ГИА для руководителей школ и учителей-предметников. |  | Данилова Т.А., руководители ОО |
| 2.2.1 |  | МКОУ СОШ № 3 с. Красноярское (для руководителей) | октябрь 2017 года | Данилова Т.А., Шкодина И.П. |
| 2.2.2 |  | МБОУ СОШ № 11 с. Солуно-Дмитриевское (физика, математика) | октябрь 2017 года | Данилова Т.А., Токарева Т.Н. |
| 2.2.3 |  | МБОУ СОШ № 14 с. Курсавка (английский язык, история) | ноябрь 2017 года | Данилова Т.А., Ермоленко В.М. |
| 2.2.4 |  | МКОУ СОШ № 9 с. Султан (для заместителей руководителей) | декабрь 2017 года | Данилова Т.А., Руденко В.Г. |
| 2.2.5. |  | МБОУ СОШ № 1 с. Курсавка (биология, химия) | декабрь 2017 года | Данилова Т.А., Савина И.Г. |
| 2.2.6 |  | МБОУ СОШ № 8 пос. Новый Янкуль (русский язык, обществознание) | февраль 2018 года | Данилова Т.А., Саламахина Е.Д. |
| 2.2.7 |  | МБОУ СОШ № 2 ст. Воровсколесская (химия, биология) | март 2018 года | Данилова Т.А., Ливадний С.И. |
| 2.3. |  | Участие в вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей- предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 | октябрь-февраль | Данилова Т.А., руководители ОО |
| 2.4 |  | Участие в региональных исследованиях по оценке образовательных достижений обучающихся | в течение 2017/18 учебного года | Данилова Т.А. |
| 2.5 |  | Реализация Плана мероприятий по совершенствованию качества общего образования в Ставропольском крае на 2017 год, утвержденного приказом министерства образования и молодёжной политики Ставропольского края от 30 декабря 2016 года № 1492-пр | август-декабрь 2017 года | Сыроватская О.Н. Данилова Т.А. руководители ОО |
| 2.6 |  | Реализация Плана мероприятий отдела образования администрации Андроповского муниципального района по совершенствованию качества общего образования на 2017-2018 годы | в течение года | Сыроватская О.Н. Данилова Т.А. |
| 2.7. |  | Реализация Плана мероприятий по оказанию методической помощи педагогическим работникам общеобразовательных организаций Андроповского муниципального района | в течение года | Сыроватская О.Н. Данилова Т.А. |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Подготовка нормативных правовых актов отдела образования администрации Андроповского муниципального района (далее – отдел образования) в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению | май 2017 года май 2017 года | Сыроватская О.Н, руководители ОО |
| 3.1.1 |  | ГИА-9: - об определении места выдачи экзаменационных материалов для проведения основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена; - об определении места хранения экзаменационных материалов для проведения основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена; |  |  |
| 3.1.2 |  | ГИА-11: - о формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации в Андроповском муниципальном районе в 2018 году; - об утверждении перечня общеобразовательных организаций и списка руководителей для проведения итогового сочинения (изложения) в 11классах в Андроповском районе в 2017-2018 учебном году; - об обеспечении информационной безопасности при проведении итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях Андроповского района в декабре 2017 года; - об организации работы пункта проверки итогового сочинения (изложения) в 11 классах общеобразовательных организаций Андроповского района - об определении ответственности руководителей образовательных организаций, расположенных на территории Андроповского муниципального района, за работу сотрудников, направленных для участия в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; | октябрь 2017 года ноябрь 2017 года ноябрь 2017 года ноябрь 2017 года апрель 2017 года | Сыроватская О.Н руководители ОО |
| 3.2 |  | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства | в течение учебного года | Сыроватская О.Н |
| 3.3 |  | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | в течение учебного года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Участие в обучающих семинарах на региональном уровне с последующим тестированием для: -ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципальных районах/городских округах края; - уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11; - руководителей ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей; - лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ | ноябрь- декабрь 2017 года февраль- апрель - года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 4.2 |  | Проведение обучающих мероприятий на районном уровне с последующим тестированием для: - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ | февраль- апрель 2018 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 4.3 |  | Организация постоянно действующего семинара-совещания для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Андроповском районе (заместителей директоров по УВР, руководителей ППЭ, членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК-9, технических специалистов ППЭ, организаторов) | сентябрь 2018 года апрель 2018 года | Сыроватская О.Н. |
| 4.4 |  | Направить на обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее. | Февраль, апрель 2018 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 4.5 |  | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | для ГИА-9: апрель, май 2018 года для ГИА-11: февраль-апрель 2018 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 20 ноября 2017 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 5.2 |  | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии и др. | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 5.3 |  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2017/18 учебном году; - обучение на муниципальных уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI классах; - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | октябрь 2017 года ноябрь 2017 года февраль, май 2018 года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А. руководители ОО Сыроватская О.Н., Данилова Т.А. руководители ОО Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., руководители ОО |
| 5.4 |  | Осуществление межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами, Управлением специальной связи по Ставропольскому краю и Ставропольским филиалом межрайонного центра технической эксплуатции телекоммуникаций ЛТУ с. Курсавка, Андроповской центральной районной больницей | январь 2018 года | Сыроватская О.Н. |
| 5.5 |  | Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | февраль-июнь 2018 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 5.6 |  | Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | март-июнь 2018 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 5.7 |  | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство; - получение в министерстве образования и молодёжной политики Ставропольского края удостоверений общественных наблюдателей; - проведение серии обучающих семинаров для общественных наблюдателей; - организация консультационной поддержки на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11 | январь-май 2018 года в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 за 3 дня до проведения экзамена в течение периода подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Сыроватская О.Н. Сыроватская О.Н., руководители ОО Сыроватская О.Н. Сыроватская О.Н. Сыроватская О.Н. |
| 5.8 | Оснащение ППЭ стационарными и (или) переносными металлоискателями, обеспечение общественной безопасности в ППЭ сотрудниками полиции |  | в течение проведения ГИА | Лютая Н.И. |
| 5.9 | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»). |  | В соответствии с графиком Рособрнадзора | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Сыроватская О.Н. |
| 6.2 |  | Информационное наполнение сайта отдела образования в информационно-телекомунникационной сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Сыроватская О.Н., Рашников Р.Н. |
| 6.3 |  | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах массовой информации, а также на официальном сайте отдела образования: ГИА-9: о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; о сроках проведения ГИА-9; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | в сроки, определенные приказом Минобрнауки РФ от - декабря 2013 г. № 1394 в сроки, определенные приказом Минобрнауки РФ от - декабря 2013 г. № 1400 |  |
| 6.4 |  | Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций | в течение 2017/18 учебного года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 6.5 |  | Организация работы психологических служб в образовательных организациях по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов, аутотренингов, организацию встреч с выпускниками прошлых лет и т.д. | в течение 2017/18 учебного года | Данилова Т.А., руководители ОО |
| 6.6 |  | Участие в консультациях в режиме видео-конференц-связи для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | в течение 2017/18 учебного года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., руководители ОО |
| 6.7 |  | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 6.8 |  | Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях района; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение учебного года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А.,руководители ОО |
| 6.9 |  | Организация работы районной психолого-медико- педагогических комиссий | в течение 2017/18 учебного года | Антонец А.С. Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Проведение выборочного мониторинга деятельности образовательных организаций в части: - организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (в том числе за оформлением информационных стендов в образовательных организациях); - информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций; работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА | в течение 2017/18 учебного года | Лютая Н.И., Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., |
| 7.2 |  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11: - проведение собеседований (выборочно) с руководителями образовательных организаций по выполнению планов подготовки по повышению качество образования в образовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты на ГИА в 2017 году; - проведение собеседований (выборочно) с руководителями образовательных организаций по организации подготовки к ГИА-2018; - обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС; - осуществление контроля за подготовкой к проведением итогового сочинения (изложения); проверка готовности ППЭ к ГИА | в течение 2017/18 учебного года | Лютая Н.И., Сыроватская О.Н., Данилова Т.А. |
| 7.3 |  | Проведение проверок с целью с целью анализа деятельности общеобразовательных организаций по созданию необходимых условий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов Андроповского муниципального района: МБОУ СОШ № 2 ст. Воровсколесская; МКОУ СОШ № 9 с. Султан; МКОУ ООШ № 15 с. Подгорное | в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 | Сыроватская О.Н. |
| 7.4. |  | Проведение тематической проверки «Состояние обучения русскому языку в общеобразовательных организациях»: МБОУ СОШ № 8 пос. Новый Янкуль; МКОУ СОШ № 4 с. Казинка | в соответствии с графиком | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А. |
| 7.5. |  | Проведение тематической проверки «Состояние обучения математике в общеобразовательных организациях»: МБОУ СОШ № 1 с. Курсавка; МБОУ СОШ № 8 пос. Новый Янкуль; МБОУ СОШ № 11 с. Солуно-Дмитриевское. | в соответствии с графиком | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А. |