Приложение

к приказу отдела образования

от 30.08.2010 № 425

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего образования (ФГОС) на территории Андроповского района

| № | Направление мероприятия | Мероприятия отдела образования | дата | ответственные | Мероприятия ОУ | дата | ответственые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное обеспечение введения ФГОС | Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных особенностей | Март 2010 | РМК | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. | апрель-май 2011 | Руководители ОУ |
|  |  | Разработка карты введения ФГОС в Андроповском муниципальном районе | Август 2010 | Бобрышева Н.А. Данилова Т.А. Ситникова Т.В. | Разработка карты введения ФГОС в Андроповском муниципальном районе | Сентябрь 2010 | Руководители ОУ |
|  |  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | 2010,2011 | Сыроватская О.Н. | Разработка модели организации образовательного процесса | Сентябрь 2010 | Руководители ОУ |
|  |  | Подготовка и издание приказа «О создании муниципального совета по сопровождению введения ФГОС НОО» | Май 2010 | Данилова Т.А. | Утверждение решения о введении ФГОС в ОУ на заседании управляющего совета учреждения | октябрь 2010 | Руководители ОУ |
|  |  | Подготовка и издание приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ОУ Андроповского района на ФГОС НОО | Август 2010 | Данилова Т.А. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на введение ФГОС | октябрь 2010 | Руководители ОУ |
|  |  | Подготовка приказа «О назначении муниципального координатора введения ФГОС НОО» | Сентябрь 2010 | Данилова Т.А. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | 2010,2011 | Руководители ОУ |
|  |  | Внесение изменений в Положение об отделе образования в связи с введением ФГОС | Февраль 2011 | Ситникова Т.В. | Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ | 2010 | Руководители ОУ |
|  |  | Разработка положения об организации и координации взаимодействия отдела образования и образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС | Декабрь 2010-февраль 2011 | Ситникова Т.В. | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования ОУ | ноябрь 2010 | Руководители ОУ |
|  |  | Внесение изменений в должностные инструкции работников, ответственных за введение ФГОС | Ноябрь 2010 | Данилова Т.А. | Внесение изменений в Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации | Март 2011 | Руководители ОУ |
|  |  |  |  |  | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования | апрель-май 2011 | Руководители ОУ |
|  |  |  |  |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Август 2010 Май 2011 | Директор МОУ СОШ №14 Руководители ОУ |
|  |  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в Андроповском муниципальном районе | сентябрь 2010 | Сыроватская О.Н. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении | октябрь 2010 | Руководители ОУ |
|  |  | Оказание консультативной помощи ОУ в выборе списка учебников и учебных пособий в соответствии с ФГОС начального общего образования | Декабрь 2010-февраль 2011 | Горбатенко Т.Г. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Февраль 2011 | Руководители ОУ, зав. библиотеками |
|  |  |  |  |  | Издание приказов, сопровождающих переход на ФГОС | 2010,2011 | Руководители ОУ |
| 2. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС | Внесение изменений в нормативно-правовые акты, устанавливающие нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений. | Октябрь 2010 | Батуева Н.В. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования. | Август 2010 Август 2011 | Директор МОУ СОШ №14 Руководители ОУ |
|  |  | Подготовка нормативных правовых актов, определяющих новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования. | Октябрь 2010 | Бобрышева Н.А. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август 2011 | Руководители ОУ |
| 3. | Организационное обеспечения введения ФГОС | Создание муниципальных координационных советов, консультационных центров по вопросам введения ФГОС начального общего образования. | Март 2010 | Данилова Т.А. | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС начального общего образования | Март 2010 | Руководители ОУ |
|  |  | Подготовка и проведение совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования | Март, ноябрь 2010 | Бобрышева Н.А. Данилова Т.А. | Подготовка и проведение заседаний педсовета, совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования | В течение 2010-2011 года | Руководители ОУ |
|  |  | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | В течение 2010-2011 | Шамрицкая М.Н., Диденко В.А., Крылов А.М. | Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности | В течение 2010-2011 года | Руководители ОУ |
|  |  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | В течение 2010-2011 | Данилова Т.А. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | В течение 2010-2011 года | Руководители ОУ |
|  |  | Включение образовательных учреждений в общероссийский мониторинг по введению ФГОС, организация проведения данного мониторинга | По федеральному графику |  | Включение в общероссийский мониторинг по введению ФГОС | По федеральному графику | Руководители ОУ |
|  |  | Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчетности : Публичный отчет отрасли «Образование» | Март, 2010, февраль, 2011 | Бобрышева Н.А. | Реализация принципов государственно-общественного характера управления образовательным учреждением, включая формы публичной отчетности | В течение 2010-2011 | Руководители ОУ |
| 4. | Кадровое обеспечение введения ФГОС | Разработка плана научно-методических семинаров по проблемам введения ФГОС начального общего образования | Апрель 2010 | Данилова Т.А. | Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования | Апрель 2010 | Руководители ОУ |
|  |  | Проведение научно-практических конференций, заседаний МО по введению ФГОС | Август 2010, Декабрь 2010, март 2011, август 2011 | Данилова Т.А. |  |  |  |
|  |  | Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов по вопросам ФГОС и готовности руководителей образовательных учреждений к введению ФГОС начального общего образования | 2010-2014 гг. | Данилова Т.А. | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательного учреждения в связи с введением ФГОС | Апрель 2010 | Руководители ОУ |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Август 2010 | Сыроватская О.Н. | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Август 2010 | Руководители ОУ |
|  |  |  |  |  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования | Апрель 2010, апрель 2011 | Руководители ОУ |
|  |  | Обеспечение деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС начального общего образования | В течение 2010-2011 | Сыроватская О.Н. | Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС начального общего образования | В течение 2010-2011 | Руководители ОУ |
|  |  | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования | Декабрь 2010, июнь 2010, Декабрь 2011, июнь 2011 | Бобрышева Н.А. | Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения | Декабрь 2010 | Руководители ОУ |
|  |  | Создание муниципальной системы мониторинга результатов освоения ФГОС НОО | Апрель 2011 | Ситникова Т.В. | Создание системы мониторинга результатов освоения ФГОС НОО | Август 2011 | Руководители ОУ |
| 6. | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС | Проведение мероприятий по обеспечению ОУ мебелью, компьютерным оборудованием, спортивным снаряжением. | Декабрь2010-август 2011 | Бобрышева Н.А. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) | 2010-2011 гг. | Руководители ОУ |
|  |  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОПП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | 2010-2011 | Бобрышева Н.А. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОПП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | 2010-2011 гг. | Руководители ОУ |
|  |  | Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС НОО печатными, электронными, образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО | 2010-2011 | Горбатенко Т.Г. | Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС НОО печатными, электронными, образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО | 2010-2011 гг. | Руководители ОУ |
|  |  |  |  |  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационно-образовательным ресурсам в сети Интернет | 2010-2011 гг. | Руководители ОУ |