Таблица 14

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации <11> |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 Программы: «Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества и каждого жителя района» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Создание условий и механизмов устойчивого развития системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования» |  | х |  | По состоянию на 31 декабря 2018 года в районе 17 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 1208 воспитанников. На сегодняшний день проблема очерёдности в дошкольные образовательные организации района для детей от 3 до 7 лет решена полностью, но сохраняется очередность детей только в возрасте от 0 до 3 лет. Общее количество детей, нуждающихся в устройстве в детский сад, 20 человек, что составляет 1%. Все дошкольные организации района обеспечивают интеллектуальную подготовку воспитанников к школе в соответствии с ФГОС ДОО, соблюдая принцип преемственности образовательно - развивающих программ дошкольных образовательных организаций и начальных классов. Для наибольшего охвата населения дошкольным образованием в районе развиваются вариативные формы работы с детьми дошкольного возраста. В 4-х дошкольных организациях (в МБДОУ детский сад № 3 «Аленушка» с. Курсавка, № 19 «Золотая рыбка» с. Солуно-Дмитриевское, МКДОУ № 2 «Ёлочка» с. Курсавка, МКДОУ № 5 «Белочка» с. Крымгиреевское) для детей, не охваченных дошкольным образованием, функционируют консультативные пункты, где детям, не посещающим детский сад, и их родителям оказывается психолого - педагогическая помощь в подготовке к школе. | Доля детей от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных дошкольными образовательными учреждениями составляет 51 %. доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения -1%; доля ДОО, в которых созданы современные условия предоставления дошкольного образования - 76%. |
|  | Контрольное событие 1 «Перечисление на личные счета родителей (законных представителей) компенсации части платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» |  | Ежемесячно до 30 числа | 23.01.18 22.02.18 22.03.18 26.04.18 23.05.18 26.06.18 25.07.18 24.08.18 24.09.18 26.10.18 24.11.18 27.12.18 | Компенсация части платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, перечислялась ежемесячно в срок о 30 числа | х |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. «Создание безопасных условий функционирования объектов образовательных организаций» |  | х |  | Проведены работы: - по устройству теневых навесов МКДОУ д/с № 6 «Капелька» на 300 тыс. рублей; - по ремонту полов в коридоре, моечной, отмостки и канализации МКДОУ д/с №13 «Колокольчик» на 259 тыс. 246 рублей; - по ремонту электропроводки МБДОУ д/с №2 «Елочка» на 200 тыс. рублей; - по ремонту плитки стен пищеблока и частичному устройству отмостки здания МКДОУ д/с №13 «Колокольчик» с. Водораздел на общую сумму 259,25 тыс. рублей; - по ремонту ограждения территории детского сада МКДОУ д/с №22 «Родничок» с. Янкуль на сумму 400,0 тыс. рублей. В МКДОУ д/с № 17 «Солнышко» с. Султан выполнены противоаварийные мероприятия здания детского сада на сумму 200,0 тыс. рублей. | Доля детей от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных дошкольными образовательными учреждениями составляет 51 %. доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения -1%; доля ДОО, в которых созданы современные условия предоставления дошкольного образования - 76%. |
|  | Контрольное событие 2 Подписание Акта проверки готовности образовательных организаций |  | 20 августа 2018 года | 17 августа 2018 года | Акты проверки готовности образовательных организаций подписаны 17 августа 2018 года | х |
|  | Контрольное событие 3 Подписание Акта выполненных работ (устройство ограждения МКДОУ д/с № 22 «Родничок») |  | 30 июля 2018 года | 17 июля 2018 года | Акт выполненных работ (устройство ограждения МКДОУ д/с № 22 «Родничок») подписан 17 июля 2018 года | х |
|  | Контрольное событие 4 Подписание Акта выполненных работ (ремонт полов в коридоре, моечной, ремонту отмостки и канализации МКДОУ д/с №13 «Колокольчик») |  | 30 июля 2018 года | 02, 03, 04 июля 2018 года | Акт выполненных работ МКДОУ д/с №13 «Колокольчик» - ремонт полов в коридоре, моечной - подписан 02 июля 2018 года; ремонт отмостки - 03 июля 2018 года; канализации - 04 июля 2018 года | х |
|  | Контрольное событие 5 Подписание Акта выполненных работ (ремонт электропроводки МБДОУ д/с №2 «Елочка») |  | 30 июня 2018 года | 30 июня 2018 года | Акт выполненных работ (ремонт электропроводки МБДОУ д/с №2 «Елочка») подписан в срок | х |
|  | Контрольное событие 6 Подписание Акта приобретения оснащения для групп МБДОУ д/с №2 «Елочка» |  | 20 августа 2018 года | 20 августа 2018 года | Акт приобретения оснащения для групп МБДОУ д/с №2 «Елочка» подписан в срок | х |
|  | Контрольное событие 7 Подписание Акта выполненных работ (работы по устройству теневых навесов МКДОУ д/с № 6 «Капелька») |  | 24 мая 2018 года | 24 мая 2018 года | Акт выполненных работ (работы по устройству теневых навесов МКДОУ д/с № 6 «Капелька») подписан в срок | х |
| . | Контрольное событие 8 Подписание Акта приобретения холодильников для МКДОУ д/с № 21 «Дюймовочка» |  | 30 июля 2018 года | 30 июля 2018 года | Акт приобретения холодильников для МКДОУ д/с № 21 «Дюймовочка»подписан в срок | х |
|  | Контрольное событие 9 Подписание Акта выполнения противоаварийных мероприятий МКДОУ д/с №17 «Солнышко» |  | 30 сентября 2018 года | 23 июля 2018 года | Акт выполнения противоаварийных мероприятий МКДОУ д/с №17 «Солнышко» подписан 23 июля 2018 года | х |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подпрограммы 2«Создание условий для достижения нового качества общего образования, соответствующего современным требованиям к качеству образовательных результатов и к качеству условий организации образовательного процесса, продиктованных ФГОС» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» |  | х |  | В 2018-2019 учебном году согласно сети классов-комплектов в районе обучается 3002 человека (2017 - 2018 уч. год – 3007 человек), из них по новым Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования -1356 школьников (328 человек - в первых классах, 321 человек - во вторых классах, 351 человек - в третьих классах и 356 человек – в четвертых классах), по новым Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования - 1187 человек (333 человека в пятых классах, 276 человек – в шестых классах, 282 человека – в седьмых классах, 296 человек – в восьмых классах). Для осуществления образовательного процесса по реализации программ начального общего, основного общего или среднего общего образования школы района располагают достаточной материально-технической базой, информационно-техническим оснащением, соответствующим нормативным требованиям, предъявляемым к общеобразовательным школам. В 2018 году государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена проходили 82 человека. Из них выпускников школ района – 80 человек и двое обучающихся колледжа «Интеграл». В 2018 году 100% выпускников преодолели установленный обязательный минимум набранных баллов по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. В 2018 году награждены золотыми медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении» 5 человек, серебряными - 8 человек. Все медалисты подтвердили свои знания. В 2018 году государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования проходил 261 человек. Аттестаты об основном общем образовании получили все выпускники 9-х классов, из них 15 особого образца (2017 год – 11). В 2018-2019 учебном году в Андроповском районе продолжена работа по реализации профильного обучения на старшей ступени общего образования на базе ресурсного центра профильного обучения. В 2018 - 2019 учебном году в РЦПО обучается 171 обучающийся из 14 общеобразовательных организаций Андроповского района. Охват профильным обучением составляет 100%. В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Отдел образования администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края реализует права на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Андроповского района, включая расходы на приобретение учебников и учебных пособий. Для этого в первом полугодии 2018 года был сформирован муниципальный заказ на приобретение учебников на общую сумму 913 тысяч рублей и заключен 21 контракт на поставку учебников. Обязательства сторон выполнены в полном объеме. Обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями в 2018 - 2019 учебном году составила 100%. | Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу: 100%, из них: начального общего образования по завершении первой ступени общего образования 100%; общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени общего образования 100%; среднего общего образования по завершении третьей ступени общего образования 100 %. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике 100% Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения 96,4% |
|  | Контрольное событие 10 Направление в министерство образования Ставропольского края отчёта о проведении мониторинга системы образования |  | 18 октября 2018 года | ### 18 октября 2018 года | Отчёт о проведении мониторинга системы образования представлен в министерство образования Ставропольского края в срок | х |
| 4. | Основное мероприятие 2.2 «Развитие системы оценки качества образования» |  | ### х |  | Отраслью образования Андроповского муниципального района создана система оценки качества образования, для реализации которой используются процедура контроля и процедура оценки качества образования. Одним из составных элементов данной системы является проведение государственной итоговой аттестация выпускников. В 2018 году государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ проходили 82 человека. Из них выпускников школ района – 80 человек и двое обучающихся колледжа «Интеграл». Единый государственный экзамен проводился по 11 общеобразовательным предметам. Анализ результативности ЕГЭ показал, что по сравнению с прошлым годом произошло повышение среднерайонного балла по девяти предметам: русскому языку, обществознанию, математике (базового и профильного уровней), истории, химии, биологии, английскому языку, физике и географии. Снизился результат по двум предметам: литературе и информатике и ИКТ. По итогам экзаменов в июне 2 выпускника: МКОУ СОШ № 5 с. Водораздел и МБОУ СОШ № 8 пос. Новый Янкуль не преодолели установленный обязательный минимум набранных баллов по математике, что составило 2,5 % от общего количества, но указанные учащиеся пересдали данный предмет в сентябре 2018 года и получили аттестат о среднем общем образовании. На конец 2018 года доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу среднего общего образования по завершении третьей ступени общего образования составила 100% . В 2018 году награждены золотыми медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении» 5 человек, серебряными - 8 человек. В 2018 году государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования проходил 261 человек. Выпускники сдавали государственную итоговую аттестацию по 11 общеобразовательным предметам. Аттестаты об основном общем образовании получили все выпускники 9-х классов, из них 15 особого образца (2017 год – 11). Другим составным элементом системы оценивания достижений учащихся является участие обучающихся школ района в Национальном исследовании качества образования. В 2018 году во всех общеобразовательных организациях района были проведены Всероссийские проверочные работы: в 4 классах по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»; в 5 классах по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология»; в 11 классах по учебным предметам «География», «Физика», «Химия», «Биология», «История», «Иностранный язык»; и региональные проверочные работы, которые прошли в 2,3,4,9,10 классах по 10 предметам. Показателем качества образования являются и успехи обучающихся образовательных организаций на различных олимпиадах. В 2018 году 3 обучающихся района стали призёрами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. | Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу: 100%, из них: начального общего образования по завершении первой ступени общего образования 100%; общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени общего образования 100%; среднего общего образования по завершении третьей ступени общего образования 100 %. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике 100% Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения 96,4% |
|  | Контрольное событие 11 Подготовка и направление в министерство образования и молодёжной политики отчёта об итогах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории района |  | ### 31 июня 2018 года | ### 31 июня 2018 года | 31 июня 2018 года подготовлены и направлены в министерство образования Ставропольского края следующие отчеты: - Информация об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего образования в 2017/2018 учебном году; - Информация о результатах государственной итоговой аттестации выпускников XI (XII) классов в 2017-2018 учебном году | х |
|  | Контрольное событие 12 «Подготовка и направление в министерство образования Ставропольского края отчёта об итогах школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников» |  | 31.10.18 10.12.18 | 31.10.18 10.12.18 | Сводный отчёт о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников направлен в министерство образования Ставропольского края 31 октября 2018 года, отчёт о проведении муниципального этапа направлен 12 декабря 2018 года | х |
| . | Контрольное событие 13 Подготовка и направление в министерство образования Ставропольского края отчёта об итогах всероссийских проверочных работ |  |  |  | Отчёт об итогах всероссийских проверочных работ в министерство образования Ставропольского края был направлен в срок Обучающиеся школ района не принимали участия в работах национального исследования качества образования в 6,8 классах по литературе и мировой художественной культуре |  |
|  | для обучающихся 9 классов по русскому языку |  | 14-16 февраля 2018 года | 14-16 февраля 2018 года |  | х |
|  | для обучающихся 11 классов по иностранному языку истории географии химии физике биологии |  | 20.03.18 21.03.18 03.04.18 05.04.18 10.04.18 12.04.18 | 20.03.18 21.03.18 03.04.18 05.04.18 10.04.18 12.04.18 |  |  |
|  | для обучающихся 6 классов по литературе МХК математике биология русскому языку географии обществознанию истории |  | 10.04.18 18.04.18 20.04.18 25.04.18 27.04.18 11.05.18 15.05.18 | 18.04.18 20.04.18 25.04.18 27.04.18 11.05.18 15.05.18 |  |  |
|  | для обучающихся 8 классов по литературе МХК |  | 12.04.18 |  |  |  |
|  | для обучающихся 4 классов по русскому языку математике окружающему миру |  | 17.04.18 24.04.18 26.04.18 | 17.04.18 24.04.18 26.04.18 |  |  |
|  | для обучающихся 5 классов по русскому языку математике истории биология |  | 17.04.18 19.04.18 24.04.18 26.04.18 | 17.04.18 19.04.18 24.04.18 26.04.18 |  |  |
|  | для обучающихся 7 классов по географии |  | 16.10.18 | 16.10.18 |  |  |
|  | для обучающихся 10 классов по географии |  | 18.10.18 | 18.10.18 |  |  |
|  | Контрольное событие 14 Подготовка и направление в министерство образования Ставропольского края отчёта об итогах региональных проверочных работ |  |  | ### х | ### х | ### х | ### х |
|  | для обучающихся 7 классов по русскому языку математике истории иностранным языкам |  | 13.02.18 27.02.18 01.03.18 13.03.18 | 13.02.18 27.02.18 01.03.18 13.03.18 | Отчёт об итогах региональных проверочных работ в министерство образования Ставропольского края был направлен в срок |  |
|  | для обучающихся 8 классов по русскому языку математике истории физике |  | 15.02.18 28.02.18 15.03.18 06.03.18 | 15.02.18 28.02.18 15.03.18 06.03.18 |  |  |
|  | для обучающихся 10 классов по русскому языку математике литературе |  | 21.02.18 20.03.18 11.04.18 | 21.02.18 20.03.18 11.04.18 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.3. «Создание безопасных условий функционирования объектов образовательных организаций» |  | х |  | Проведены работы: - по ремонту напольного покрытия в спортивном зале филиала МКОУ СОШ №7 с. Кианкиз на сумму 350,00 тыс.рублей; ### - по ремонту автобуса МКОУ СОШ №3 с. Красноярское на сумму 244 тыс. 106 рублей; - по замене кровли МКОУ СОШ №5 с. Водораздел на сумму 5 845,61 тыс. рублей (в том числе краевой бюджет 4 734,95 тыс. рублей и местный бюджет 1 110,67 тыс. рублей); - по ремонту напольного покрытия в спортивном зале в филиале МКОУ СОШ №7 с. Кианкиз на 350,00 тыс. рублей. - по ремонту спортивного зала МБОУ СОШ №11 с. Солуно- Дмитриевское на сумму 2 000, 0 тыс. рублей (средства федерального бюджета составили – 1 миллион 774 тыс. рублей, краевого – 113 тыс. рублей, местного бюджета – 113 тыс. рублей) | Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу: 100%, из них: начального общего образования по завершении первой ступени общего образования 100%; общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени общего образования 100%; среднего общего образования по завершении третьей ступени общего образования 100 %. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике 100% Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения 96,4% |
|  | Контрольное событие 15 Подписание Актов проверки готовности общеобразовательных организаций |  | ### 20 августа 2018 года | ### 17 августа 2018 года | ### Акты проверки готовности общеобразовательных организаций подписаны 17 августа 2018 года | х |
|  | Контрольное событие 16 Подписание Акта выполненных работ (замена полов в спортивном зале филиала №2 с. Кианкиз МКОУ СОШ №7) |  | ### 30 июля 2018 года | ### 29 августа 2018 года | ### Акт выполненных работ (замена полов в спортивном зале филиала №2 с. Кианкиз МКОУ СОШ №7) подписан 29 августа 2018 года, задержка связана с выполнением незапланированных при составлении сметы работ | х |
|  | Контрольное событие 17 Подписание Акта выполненных работ (ремонт автобуса МКОУ СОШ №3 с. Красноярское) |  | ### 28 февраля 2018 года | ### 28 февраля 2018 года | ### Акт выполненных работ (ремонт автобуса МКОУ СОШ №3 с. Красноярское) подписан в срок | х |
|  | Контрольное событие 18 Подписание Акта выполненных работ (ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №11 с. Солуно- Дмитриевское) |  | ### 18 августа 2018 года | ### 19 октября 2018 года | ### Акт выполненных работ (ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №11 с. Солуно- Дмитриевское) подписан 19 октября 2018 года. Соглашение с МОСК было заключено 3 августа 2018 года, по которому срок окончания выполнения работ- 1 ноября 2018 года | х |
|  | Контрольное событие 19 Подписание Акта выполненных работ (ремонт кровли МКОУ СОШ №5 с. Водораздел) |  | ### 31 августа 2018 года | ### 24 августа 2018 года | ### Акт выполненных работ (ремонт кровли МКОУ СОШ №5 с. Водораздел) подписан 24 августа 2018 года | х |
|  | Основное мероприятие 2.4 «Строительство (реконструкция) объектов образования муниципальной собственности» |  |  |  | В 2017 году разработана проектно - сметная документация на строительство здания школы в с. Красноярское, проведена её государственная экспертиза. В марте 2018 года проведены изыскания для разработки проектно-сметной документации по экологии, метрологии и геофизике Начало строительство школы запланировано на 2019 год. По проекту школа рассчитана на 170 мест. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения 96,4% |
|  | Контрольное событие 20 Проведение изысканий для разработки проектно-сметной документации по экологии, метрологии и геофизике МКОУ СОШ №3 с. Красноярское |  | ### 30 марта 2018 года | ### 30 марта 2018 года | ### Проведены изыскания для разработки проектно-сметной документации по экологии, метрологии и геофизике МКОУ СОШ №3 с. Красноярское 30 марта 2018 года | х |
|  | Задача 2. Подпрограммы 2« Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения» |  |  |  |  |  |
| 6.. | Основное мероприятие 2.5. «Организация питания в общеобразовательных организациях» |  | ### х |  | На 31 декабря 2018 года горячим питанием обеспечены 2774 человека. Двухразовым питанием (завтрак + обед) обеспечено 560 человек (дети с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся групп продленного дня). Стоимость завтрака составляет 29,63 руб., обеда -35, 24 руб. | Доля детей первой и второй групп здоровья - 87,03 %. Доля охвата обучающихся образовательных организаций горячим питанием – 92,5 %. |
|  | Контрольное событие 21 Проведение мониторинга охвата питанием обучающихся общеобразовательных организаций |  | 07.03.18 08.06.18 07.09.18 28.12.18 | 07.03.18 08.06.18 07.09.18 ### 28.12.18 | Технологом МКУ «АМЦСО» Подлубной Г.Ю. ежемесячно до 5 числа на основании сданных информаций по организации питания общеобразовательными организациями проводится мониторинг охвата питанием обучающихся, который был направлен в министерство образования Ставропольского края 07 марта, 08 июня, 07 сентября 2018 года 28 декабря 2018 года | х |
| . | Контрольное событие 22 Инвентаризация численности льготных категорий обучающихся |  | 01.03.18 03.09.18 | ### 01.03.18 ### 03.09.18 | 1 марта 2018 года проведена инвентаризация численности льготных категорий обучающихся, по результатам которой количество обучающихся, нуждающихся в льготном питании, по плану на 2018 год составляет 546 человек, фактически питание за счет бюджетных ассигнований бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края получает 521 обучающийся (согласно предоставленным документам, подтверждающим право на получение льготного питания), из них - 441 человек - из малообеспеченных семей, 50 - дети с ограниченными возможностями здоровья, 30 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. ### 03 сентября 2018 года проведена инвентаризация численности льготных категорий обучающихся, по результатам которой количество обучающихся, нуждающихся в льготном питании, по плану на 2018 год составляет 546 человек, фактически питание за счет бюджетных ассигнований бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края получают 529 обучающихся (согласно предоставленным документам, подтверждающих право на получение льготного питания), из них-435 человек - из малообеспеченных семей, 67 - дети с ограниченными возможностями здоровья (обеспечены двухразовым питанием), 27 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | х |
|  | Основное мероприятие 2.5. «Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом» |  | ### х |  | В муниципальных общеобразовательных организациях в 2018 году продолжена работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом. Увеличен охват обучающихся, принимающих участие в соревнованиях и конкурсах по формированию здорового образа жизни. В «Президентских состязаниях» школьного этапа приняли участие 2319 человек, в муниципальном этапе - 40 человек. В «Президентских играх» в школьном этапе участвовали 1070 человек, в муниципальном - 60 человек. В соответствии с Планом мероприятий, направленных на организацию массовых, пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО в МБУ ДО ДЮСШ (Центр тестирования ГТО) проведен муниципальный этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; тестирование населения для I-VI ступени Комплекса ГТО. В марте команда Андроповского района приняла участие в краевом этапе Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 21 мая 2018 г. на базе МБУ ДО ДЮСШ состоялось тестирование для обучающихся образовательных организаций I-V ступени в рамках Летнего фестиваля ГТО (муниципальный этап). Участниками тестирования стали 36 человек из трех школ Андроповского муниципального района. Во всех образовательных организациях района ведётся работа по сохранению доли учащихся I и II групп здоровья, снижена заболеваемость среди учащихся общеобразовательных организаций. В МБОУСОШ № 1 с. Курсавка организована работа специальных медицинских групп для ослабленных детей. | Доля детей первой и второй групп здоровья - 87,03 %. |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования, организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Подпрограммы 3«Повышение доступности и качества дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности по реализации образовательных программ дополнительного образования детей» |  | ### х |  | В 2018 году в районе работали 3 учреждения дополнительного образования детей (МБУ ДО «Дом детского творчества» с. Курсавка, МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» с. Курсавка, МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юность» в которых в 119 объединениях дополнительного образования спортивной, туристической, художественно-эстетической и других направленностей, занималось 2182 человек, в том числе 47 детей, состоящих на всех видах профилактического учета. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности 87, 5 % |
|  | Контрольное событие 23 Предоставление мониторинга о развитии дополнительного образования детей и взрослых по Андроповскому району в министерство образования Ставропольского края, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» |  | ### 18 октября 2018 года | ### 18 октября 2018 года | ### Мониторинг о развитии дополнительного образования детей и взрослых по Андроповскому району в министерство образования Ставропольского края, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» предоставлен 18 октября 2018 года | х |
| 8. | Основное мероприятие 3.2. «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области культуры» |  | ### х |  | ### В районе работает 1 учреждение дополнительного образования в области культуры МАУ ДО «Курсавская детская школа искусств», в котором занимается 340 человек, что составляет 5,7 % от общей численности детей в возрасте 5-18 лет | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности 87, 5 % |
|  | Контрольное событие 24 Предоставление отчёта «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств» форма №1-ДМШ в министерство культуры Ставропольского края |  | ### 30 сентября 2018 года | ### 30 сентября 2018 года | ### Отчёт «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств» форма №1-ДМШ в министерство культуры Ставропольского края предоставлен 30 сентября 2018 года | х |
|  | Задача 2. Подпрограммы 3 «Разработка и реализация комплекса мер по организации полноценного (качественного) каникулярного отдыха и занятости детей» |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 3.3.«Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков» |  | ### х |  | В течение летних школьных каникул в районе проводилась летняя кампания по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2018 году. На территории района 581 ребенок отдохнул в 14 лагерях с дневным пребыванием детей, 505 человек - на 17 пришкольных площадках. В районном лагере «Юность» отдохнуло 372 человека, из них 144 человека из Андроповского района, 219 - из других территорий края, в том числе: - школьники Андроповского района (по путевкам за счет средств бюджета с частичной компенсацией) – 81 чел. Трудом было охвачено 1425 обучающихся, в том числе в ученических производственных бригадах работало 430 человек, в трудовых объединениях школьников - 334 человека, в ремонтных бригадах – 160 человек, вожатыми – 54 ребенка, прошли трудовую практику в школах - 291 человека, был трудоустроен через центр занятости – 141 человек, индивидуально трудоустроились 15 человек. | Численность детей, охваченных различными видами организованного отдыха на базе образовательных организаций -1167 чел., в том числе: в лагерях с дневным пребыванием детей (с организацией питания)-581 чел., в загородном лагере (по льготной путёвке с предоставлением частичной компенсации стоимости за счёт средств бюджета Андроповского муниципального района) -81 чел., на площадках без организации питания 505 чел. Численность детей, охваченных всеми видами трудовой занятости в каникулярное время -1425 чел. |
|  | Контрольное событие 25 «Отчёт в министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края об организации каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в летний период» |  | ### 30 августа 2018 год | ### 20 августа 2018 год | ### Отчёт в министерство образования Ставропольского края направлен 20 августа 2018 года | х |
| 10. | Основное мероприятие 3.4.«Создание безопасных условий функционирования объектов образовательных организаций» |  | ### х |  | ### В МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юность» перед началом летней оздоровительной кампании детей были проведены работы по ремонту зданий и сооружений лагеря, приобретено необходимое оборудование и инвентарь, проверены и подготовлены к работе объекты обеспечения безопасности детей (видеонаблюдение, противопожарная сигнализация, тревожная кнопка и т.д.). Созданы безопасные условия для функционирования учреждения в период летних школьных каникул. Получен разрешительный документ Территориального отдела Управления Роспортебнадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномысске В организациях дополнительного образования проведены работы: - по ремонту раздевалок, душевых, туалетов МБУ ДО ДЮСШ на сумму 250 тыс. рублей; по приобретению спортивного инвентаря и оборудования МБУ ДО ДЮСШ для обеспечения комплекса мероприятий, направленных на популяризацию и продвижение ГТО среди населения Андроповского муниципального района на сумму 100,0 тыс. рублей из средств местного бюджета | Численность детей, охваченных различными видами организованного отдыха на базе образовательных организаций -1167 чел., в том числе: в лагерях с дневным пребыванием детей (с организацией питания)-581 чел., в загородном лагере (по льготной путёвке с предоставлением частичной компенсации стоимости за счёт средств бюджета Андроповского муниципального района) -81 чел., на площадках без организации питания 505 чел. Численность детей, охваченных всеми видами трудовой занятости в каникулярное время -1425 чел. |
|  | Контрольное событие 26 Подписание Акта обследования МАУ ДО ДОО (п) Ц «Юность» |  | ### 28 мая 2018 года | ### 28 мая 2018 года | ### Акт обследования МАУ ДО ДОО (п) Ц «Юность») подписан 28 мая 2018 года | х |
|  | Контрольное событие 27 Подписание Акта выполненных работ (ремонт раздевалок, душевых, туалетов в здании в МБУ ДЮСШ) |  | ### 30 июня 2018 года | ### 20 июня 2018 года | ### Акт выполненных работ (ремонт раздевалок, душевых, туалетов в здании в МБУ ДЮСШ) подписан 20 июня 2018 года | х |
|  | Контрольное событие 28 Подписание Акта выполненных работ (оснащение центра тестирования ГТО МБУ ДО ДЮСШ) |  | ### 31 августа 2018 года | ### 31 мая 2018 года | ### Акт выполненных работ (оснащение центра тестирования ГТО МБУ ДО ДЮСШ) подписан 31 мая 2018 года | х |
|  | Цель 2 Программы: «Обеспечение образования, воспитания, всестороннего развития, уважения человеческого достоинства, защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Подпрограммы 4«Обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, социализация их в обществе» |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 4.1«Мероприятия по обеспечению дистанционного обучения детей-инвалидов» |  | ### х |  | В рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного обучения детей-инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование» в 2018 году организовано дистанционное обучение в 3 школах района: МБОУ СОШ № 1– 2 человека; МБКОУ СОШ № 3 – 1 человек; МБОУ СОШ № 12 – 1 человек | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым предоставлены специальные коррекционные услуги и организовано индивидуальное воспитание и обучение на дому, дистанционное обучение 100 % |
|  | Контрольное событие 29 Предоставление в краевой центр дистанционного обучения анализа учебной деятельности детей-инвалидов, обучающихся дистанционно |  | ### 30.03.18 ### 30.05.18 ### 30.09.18 ### 30.12.18 | ### 30.03.18 ### 30.05.18 ### 30.09.18 ### 30.12.18 | ### В рамках реализации мероприятий по дистанционному обучению детей-инвалидов, образовательными организациями района в «Центр дистанционного обучения, методической и технической поддержки внедрения информационных технологий» предоставляется отчёт по учебной деятельности детей-инвалидов, обучающихся дистанционно, который содержит следующие данные: населённый пункт, наименование образовательной организации, ФИО ученика, класс, предмет, количество проведённых уроков, количество пропущенных уроков, причина , участие в конкурсах. К отчёту прилагаются скриншоты страниц электронного классного журнала с сайта «i-школа». | х |
| 12.. | Основное мероприятие 4.2. «Мероприятия, направленные на обеспечение защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | ### х |  | За 2018 год выявлено 14 детей, оставшихся без попечения родителей. На воспитание в замещающие семьи передано всего 19 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.-сирот, оставшихся без попечения родителей. Число выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2018 году составляет - 14 человек. Из них устроено: под надзор в образовательные организации – 3 человек, в организации, оказывающие социальные услуги – 0; переданы под опеку (попечительство) - 11 человек, что составляет 72 % от общего числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018 г. восстановлены в родительских правах 2 родителя, которым возвращены на воспитание 3 детей. Численность детей, находящихся в организациях, оказывающих социальные услуги (СЦРН) – 28 человек. Численность детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях, на конец 2018 года составила - 57 человек (57 – 2018, 76 человек в 2017 году, 69 в 2016 году, в 2015 - 68, в 2016 - 60). Численность детей, оставшихся без попечения родителей, поступивших на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального образования на полное государственное обеспечение – 7 человек. Численность родителей, которые лишены родительских прав – 3 человек в отношении 3 детей. Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, составляет 18 человека. Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Андроповского района на конец 2018 года, составило 113 человек. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в замещающие семьи, составила 72 %. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в замещающие семьи 72 % |
|  | Контрольное событие 30 Предоставление в министерство образования Ставропольского края Федерального статистического отчёта РИК- 103 |  | ### 31 декабря 2018 год | ### 18 января 2019 год | ### Федеральный статистический отчёт РИК- 103 в министерство образования Ставропольского края предоставлен согласно графику МО и МП СК 18 января 2019 года | х |
| 13. | Основное мероприятие 4.3.«Пропаганда и развитие в районе семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | ### х |  | Органами опеки и попечительства ведётся работа по пропаганде и развитию в районе семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей В Отделе образования создан банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сведения которого постоянно обновляются. Фотографии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размещены на сайте Отдела образования администрации Андроповского муниципального района http://androp-rono.ru/. На базе государственного казенного образовательного учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 15 «Надежда» на основании приказа министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 21.03.2014 года № 161-пр создано структурное подразделение - служба замещающих семей. Заключен договор о совместной деятельности Отдела образования администрации Андроповского муниципального района, выполняющего функции органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, и государственного казенного образовательного учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 15 «Надежда» в рамках реализации выше указанного направления. На сайте Отдела образования размещена информация для кандидатов в опекуны (попечители) с перечнем документов, которые необходимы для оформления замещающей семьи. В течение 2018 года количество граждан, состоявших на учете в Отделе образования администрации Андроповского муниципального района в качестве кандидатов в замещающие родители составило 16 человек. | Количество граждан, состоящих на учете в отделе образования администрации Андроповского муниципального района в качестве кандидатов в замещающие родители 16 человек |
|  | Контрольное событие 31 Предоставление в министерство образования Ставропольского края Федерального статистического отчёта РИК- 103 |  | ### 31 декабря 2018 год | ### 18 января 2019 год | ### Федеральный статистический отчёт РИК- 103 в министерство образования и молодёжной политики СК предоставлен согласно графику МО и МП СК 18 января 2019 года | х |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 5.1.«Обеспечение реализации программы» | ### х |  |  | ### Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления осуществляются без отклонения сроков | х |
|  | Контрольное событие 32 Отчёт о расходах на обеспечение функций органов местного самоуправления | До 30 числа ежемесячно 2018 года |  | ### 22.02.18 ### 23.03.18 ### 25.04.18 ### 25.05.18 ### 25.06.18 ### 25.07.18 ### 24.08.18 ### 25.09.1825.10.18 ### 24.11.18 ### 26.12.18 | ### Отчёт о расходах на обеспечение функций органов местного самоуправления был предоставлен в срок до 30 числа | х |
| 15. | Основное мероприятие 5.2.«Административно-методическое обеспечение деятельности образовательных организаций» | ### х |  |  | ### Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений осуществляются без отклонения сроков. ### В 2018 году было организовано для обучающихся района: - Участие в XXIII межрегиональном фестивале-конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт 2018» - Участие в III Патриотическом форуме Ставропольского края на базе Северо-Кавказского Федерального университета; - Участие в краевом этапе VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; - Участие в краевом конкурсе хоровых коллективов «Звучи, Ставрополье!» - Поездки для проведения 2-х зональных репетиций в Минеральных Водах и выступления Сводного (тысячного) детского хора Ставропольского края в День Победы 9 мая 2018 г. в Ставрополе; - Участие в краевом заочном этапе Всероссийского юниорского водного конкурса – 2018; - Участие в краевом Форуме «Гражданская активность» на базе ФГАОУ ВО Северо-Кавказский Федеральный университет; - 8. Участие в заседании Детского общественного совета при министерстве образования Ставропольского края; - Участие в зональном семинаре «Правовое регулирование деятельности общественных объединений в Российской Федерации» краевого Форума «Гражданская активность», на базе Невинномысского технологического института (филиале) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»; - Участие в очном этапе краевого конкурса-выставки научно-технического творчества молодежи «Таланты XXI века» на базе ГБУ ДО «Краевой центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина»; - Участие в краевом этапе Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» на базе Ставропольского Дворца детского творчества; - Участие в итоговой сессии Малой технической академии на базе ГБУ ДО «Краевой центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина»; - Участие в краевом конкурсе юных экологов на базе Ставропольского ботанического сада им. В.В. Скрипчинского – филиале ФГБНУ «СКФНАц»; - Участие в финале программы «Ученическое самоуправление» базе Ставропольского Дворца детского творчества; - Участие в III юнармейском слете Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на базе военного комиссариата Ставропольского края; - Участие в краевой «Вахте Памяти» в п. Архыз; 17. Участие в 36-м краевом массовом восхождении на г. Бештау; 18. Участие в краевых соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «21-й Кубок памяти Героя Советского Союза Александра Скокова»; 19. Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности» на базе МУ ДО «ДООЦ им. Ю.А. Гагарина» (с. Архангельского Будёновского района); 20. Участие в 31 краевом слёте участников туристско-краеведческого движения «Отечество», посвящённом 100-летию системы дополнительного образования в России; 21. Участие в финале краевого конкурса «Лига ораторов», на базе ЧПОУ «Пятигорский техникум экономики и инновационных технологий»; 22. Участие в краевом финале XIII межрегионального фестиваля-конкурса детских и молодежных СМИ «На 45-й параллели»; 23. Участие в 50-м краевом слете УПБ; 24. Участие школьников района, активистов краевой акции #ПоступокВоИмяПобеды, в финальном мероприятие акции, прошедшем на базе школы № 7 с. Величаевского Левокумского района; 25. Участие в краевой школе актива лидеров ученического самоуправления и детских общественных объединений Ставропольского края на базе ГБУ ДО «Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук»; 26. Участие победителей районного этапа в краевом конкурсе «Юннат – 2018»; 27. Участие команды МБОУ СОШ № 11 им. Ю.В. Андропова в краевых соревнованиях отрядов юных инспекторов дорожного движения «Законы дорог уважай!», проходивших на базе МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна» г. Ставрополя; 28. Участие команды учащихся района в краевых соревнованиях «Юный спасатель», прошедших на базе МБУ ДО «ДОО(п)Ц «Солнечный» с. Казинка Шпаковского района; 29. Участие в VII Школе актива учащейся молодёжи Ставропольского края «Достижения», прошедшей на базе МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна» г. Ставрополя; 30. Участие членов военно-патриотического клуба «Патриот» МБОУ СОШ № 14 им. Ф.Г. Буклова в XVI открытом слете военно-патриотических и военно-спортивных клубов, участников постовского движения Ставропольского края «Патриот-2018», проходившем на территории ГБУ ДО «Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук» г. Пятигорска; 31. Участие в установочной сессии Малой технической академии (МТА)на базе ГБУ ДО Краевой центр развития творчества детей и юношества им. Ю. А. Гагарина; 32. Участие президентов ученического самоуправления в VIII Президентском Форуме ученического самоуправления Ставропольского края, проходившем на базе Ставропольского Дворца детского творчества; 33. Участие в выездном заседании Детского общественного совета при министерстве образования Ставропольского края, прошедшем на базе МКОУ СОШ № 14 хутора Красный Пахарь Минераловодского района; 34. Участие представителя Совета отцов образовательных организаций района и уполномоченного по правам ребенка в Андроповском районе во Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» (г. Пятигорск); 35. Участие в краевом семинаре «Казачество в истории Ставрополья»; 36. Выезд 150 школьников в воинскую часть г. Ставрополя; 37. Участие в составе делегации детей Ставропольского края в мероприятиях Общероссийской новогодней елки в Кремле | х |
|  | Контрольное событие 33. Отчёт о расходах на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | До 30 числа ежемесячно 2017 года |  | ### 22.02.18 ### 23.03.18 ### 25.04.18 ### 25.05.18 ### 25.06.18 ### 25.07.18 ### 24.08.18 ### 25.09.18.25.10.18 ### 24.11.18 ### 25.12.18 | ### Отчёт о расходах на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений был предоставлен в срок до 30 числа | х |

Заместитель руководителя Отдела образования

Андроповского муниципального района

Ставропольского края                                                                                                                             А.Н. Плужникова

### 6-22-95