Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

| №п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Андроповского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и качеством предоставляемых услуг в сфере: |  | процент | 93,5 | 93,5 | 93,5 |  |
| й | дошкольного образования |  | процент | 99 | 98,6 | 98,6 |  |
|  | общего образования |  | процент | 88,9 | 88,6 | 88,6 |  |
|  | дополнительного образования |  | процент | 93 | 93,2 | 93,2 |  |
| 2. | Объём привлеченных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края |  | процент | - | 1,99 | 2,09 | Отклонение показателя связано с увеличением объёма привлеченных межбюджетных трансфертов: 1) увеличение субсидии на реализацию инвестиционного проекта «Строительство здания школы на 170 мест в с.Красноярское, Андроповского района Ставропольского края» (заключено дополнительное соглашение от 19.12.19); 2) увеличение оплаты труда работников образовательных организаций (распор. Правительства Ставропольского края от 30 августа 2019 года № 361-РП, пр. МОСК от 30.09.2019 г. № 1460-пр, от 30 августа 2013 года № 785-пр, от 30 сентября 2019 года № 1459-пр |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» Задача 1 подпрограммы 1 Программы « Создание условий и механизмов устойчивого развития системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процент |  | 49,30 | 50,8 | 51,9 | Увеличение данного показателя связано с увеличением общего количества детей в возрасте от 1- 6 лет, охваченных услугами ДОУ |
| 1.1.2. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процент |  | 0,7 | 0,6 | 0,0 | Показатель изменился из-за уменьшения числа детей от 1 до 2 лет, стоящих на регистрационном учёте |
| 1.1.3. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы современные условия предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | процент |  | 76 | 80,4 | 80,4 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» Задача 1 подпрограммы 2 «Создание условий для достижения нового качества общего образования, соответствующего современным требованиям к качеству образовательных результатов и к качеству условий организации образовательного процесса, продиктованных ФГОС» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу: | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | начального общего образования по завершении первой ступени общего образования | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени общего образования | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | среднего общего образования по завершении третьей ступени общего образования | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.3. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент |  | 96,4 | 96,4 | 96,4 |  |
|  | Задача 2. подпрограммы 2 «Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процент |  | 87,03 | 87,05 | 87,06 | Увеличение данного показателя обусловлено тем, что возросло кол-во учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках, возросло кол-во спортивно-массовых мероприятий |
| 2.2.2. | Доля охвата обучающихся образовательных организаций горячим питанием | процент |  | 92,5 | 82,45 | 82,45 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования, организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков» Задача 1 подпрограммы 3 «Повышение доступности и качества дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процент |  | 87,6 | 87,7 | 87,7 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 3 «Разработка и реализация комплекса мер по организации полноценного (качественного) каникулярного отдыха и занятости детей» |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Численность детей, охваченных различными видами организованного отдыха на базе образовательных организаций, в том числе: | человек |  | 1167 | 1172 | 1207 | Увеличение числа детей, охваченных различными видами организованного отдыха на базе образовательных организаций, а именно - организованным отдыхом на площадках с дневным пребыванием детей |
|  | в лагерях с дневным пребыванием детей (с организацией питания) | человек |  | 581 | 581 | 581 |  |
|  | в загородном лагере (по льготной путёвке с предоставлением частичной компенсации стоимости за счёт средств бюджета Андроповского муниципального района) | человек |  | 81 | 81 | 81 |  |
|  | на площадках без организации питания | человек |  | 505 | 510 | 545 | Увеличение числа детей, охваченных организованным отдыхом на площадках с дневным пребыванием детей |
| 3.2.2. | Численность детей, охваченных всеми видами трудовой занятости в каникулярное время | человек |  | 1425 | 1412 | 1438 | Увеличение числа детей, охваченных всеми видами трудовой занятости в каникулярное время |
|  | Подпрограмма 4 «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов» Задача 1 подпрограммы 4 «Обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, социализация их в обществе» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым предоставлены специальные коррекционные услуги и организовано индивидуальное воспитание и обучение на дому, дистанционное обучение | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.1.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в замещающие семьи | процент |  | 72 | 72 | 72 |  |
| 4.1.3. | Доля граждан, состоящих на учете в Отделе образования администрации Андроповского муниципального района в качестве кандидатов в замещающие родители, принявших детей на воспитание | процент |  | 30 | 40 | 40 |  |

Заместитель руководителя Отдела образования

Андроповского муниципального района

Ставропольского края                                                                                                                                        А.Н. Плужникова