Таблица 14

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации <11> |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 Программы: «Повышение доступности, качества и эффективности образования в Андроповском муниципальном районе с учетом запросов личности, общества и государства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Создание условий и механизмов устойчивого развития системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования» |  | х |  | По состоянию на 31 декабря 2019 года в районе 17 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 1234 воспитанника. На сегодняшний день проблема очерёдности в дошкольные образовательные организации района для детей от 0 до 7 лет решена полностью. Все дошкольные организации района обеспечивают интеллектуальную подготовку воспитанников к школе в соответствии с ФГОС ДОО, соблюдая принцип преемственности образовательно - развивающих программ дошкольных образовательных организаций и начальных классов. Для наибольшего охвата населения дошкольным образованием в районе развиваются вариативные формы работы с детьми дошкольного возраста. В 4-х дошкольных организациях (в МБДОУ детский сад № 3 «Аленушка» с. Курсавка, № 19 «Золотая рыбка» с. Солуно-Дмитриевское, МБДОУ № 2 «Ёлочка» с. Курсавка, МБДОУ № 5 «Белочка» с. Крымгиреевское) для детей, не охваченных дошкольным образованием, функционируют консультативные пункты, где детям, не посещающим детский сад, и их родителям оказывается психолого - педагогическая помощь в подготовке к школе. |  | Доля детей от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных дошкольными образовательными учреждениями составляет 51,9 %. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения -0%. Доля ДОО, в которых созданы современные условия предоставления дошкольного образования - 80,4%. |
|  | Контрольное событие 1 «Перечисление на личные счета родителей (законных представителей) компенсации части платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» |  | Ежемесячно до 30 числа | 23.01.19 22.02.19 22.03.19 26.04.19 23.05.19 21.06.19 25.07.19 23.08.19 24.09.19 23.10.19 25.11.19 24.12.19 | Компенсация части платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, перечислялась ежемесячно в срок о 30 числа |  | х |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. «Создание безопасных условий функционирования объектов образовательных организаций» |  | х |  | Во всех образовательных организациях проведены текущие ремонты на общую сумму 97,9 тыс. рублей; действует система оповещения (пожарная сигнализация, кнопки экстренного вызова полиции). В МБДОУ д/с №10 «Чебурашка» проведено техническое обследование состояния здания, ремонт канализации на 132,73 тыс. рублей. В МБДОУ д/с №15 «Топтыжка» заменен подводящий электрокабель на 87,3 тыс. рублей. |  | Доля детей от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных дошкольными образовательными учреждениями составляет 51,9 %. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения -0%. Доля ДОО, в которых созданы современные условия предоставления дошкольного образования - 80,4%. |
|  | Контрольное событие 2 Подписание Акта проверки готовности образовательных организаций |  | 20 августа 2019 года | 16 августа 2019 года | Акты проверки готовности образовательных организаций подписаны 16 августа 2019 года |  | х |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подпрограммы 2«Создание условий для достижения нового качества общего образования, соответствующего современным требованиям к качеству образовательных результатов и к качеству условий организации образовательного процесса, продиктованных ФГОС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» |  | х |  | В 2019-2020 учебном году согласно сети классов-комплектов в районе обучается 2984 человека (2018 - 2019 уч. год – 3002 человека), из них по новым Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования -1287 школьников (313 человек - в первых классах, 316 человек - во вторых классах, 312 человек - в третьих классах и 346 человек – в четвертых классах), по новым Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования - 1530 человек (344 человека в пятых классах, 335 человек – в шестых классах, 273 человека – в седьмых классах, 280 человек – в восьмых классах, 298 человек – в 9 классах). Для осуществления образовательного процесса по реализации программ начального общего, основного общего или среднего общего образования школы района располагают достаточной материально-технической базой, информационно-техническим оснащением, соответствующим нормативным требованиям, предъявляемым к общеобразовательным школам. В 2019 году государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена проходили 86 человек. Из них выпускников школ района – 84 человека и двое обучающихся колледжа «Интеграл». В 2019 году 100% выпускников преодолели установленный обязательный минимум набранных баллов по двум обязательным предметам – русскому языку и математике; трое из них награждены медалями. В 2019 году государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования проходил 281 человек. Аттестаты об основном общем образовании получили все выпускники 9-х классов, из них 17 особого образца (2018 год – 15). В 2019-2020 учебном году реализация профильного обучения на старшей ступени общего образования осуществляется на базе МБОУ СОШ №1 им. П.М. Стратийчука. Учащиеся 10-11 классов школы обучаются на социально-историческом профиле, где углубленно изучают историю, обществознание и право. Всего в профильных классах обучаются 38 человек. В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Отдел образования администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края реализует права на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Андроповского района, включая расходы на приобретение учебников и учебных пособий. В 2019 году сформирован муниципальный заказ (8183 экз.) на общую сумму – 3 287 258,04 рублей. Обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями в 2019 - 2020 учебном году составила 100%. |  | Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу: 100%, из них: начального общего образования по завершении первой ступени общего образования 100%; общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени общего образования 100%; среднего общего образования по завершении третьей ступени общего образования 100 %. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике 100% Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения 96,4% |
|  | Контрольное событие 3 Направление в министерство образования Ставропольского края отчёта о проведении мониторинга системы образования |  | 18 октября 2019 года | ### 08 октября 2019 года |  | Отчёт о проведении мониторинга системы образования представлен в министерство образования Ставропольского края 08 октября 2019 года | х |
| 4. | Основное мероприятие 2.2 «Развитие системы оценки качества образования» |  | ### х |  | Отраслью образования Андроповского муниципального района создана система оценки качества образования, для реализации которой используются процедура контроля и процедура оценки качества образования. Одним из составных элементов данной системы является проведение государственной итоговой аттестация выпускников. В 2019 году государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена проходили 86 человек. Из них выпускников школ района – 84 человека и двое обучающихся колледжа «Интеграл». Единый государственный экзамен проводился по 11 общеобразовательным предметам. Анализ результативности ЕГЭ показал, что по сравнению с прошлым годом произошло повышение среднерайонного балла по семи предметам: математике профильного уровня, географии, литературе, физике, английскому языку, информатике и ИКТ, истории. Снизился результат по пяти предметам: русскому языку, математике базового уровня, обществознанию, химии и биологии. Средний балл по 11 предметам составил 56,43, результаты повысились в среднем на 6,4 балла. Лучше всего выпускники нашего района сдали ЕГЭ по русскому языку. Среднерайонный балл уменьшился по сравнению с результатами прошлого года на 1,62 балла и составил 68,17 балла. На ЕГЭ по русскому языку сохраняется большое количество высокобалльных работ. Доля тех, кто написал работу на высокий балл (от 81 до 100), составила – 15,5%. На протяжении последних трех лет наблюдается рост среднего балла по математике профильного уровня, если в 2017 году он составлял 28,65 балла, в 2018 – 38,18, то по итогам 2019 года средний балл по математике профильного уровня составляет 47,10 балла, что на 8,92 выше среднего районного балла 2018 года. Результаты ЕГЭ по математике базового уровня в среднем в этом году ниже прошлогодних результатов, но из 53 выпускников, сдававших математику на базовом уровне, 23% получили оценку «отлично» (12 человек), оценку «хорошо» - 45% (25 человек). Аттестаты о среднем общем образовании получили 84 выпускника нашего района (100%), 3 выпускника получили аттестаты с отличием все они награждены медалями Российской Федерации «За особые успехи в учении» (в 2018г. – 10). В 2019 году награждены серебряными медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении» 3 человека. Все медалисты подтвердили свои знания. Средний балл медалистов по русскому языку составил 89 баллов, по математике базового уровня - 5 баллов, (среднерайонные: русский язык -68,17, математика база – 3,83). В 2019 году государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования проходил 281 человек. Выпускники сдавали государственную итоговую аттестацию по 11 общеобразовательным предметам. По результатам экзаменов обученность по всем предметам составила 100%, средняя оценка по всем предметам составила 3,76 балла (2018г. - 3,61 б.). Аттестаты об основном общем образовании получили все выпускники 9-х классов, из них 17 особого образца (2018 год – 15). Другим составным элементом системы оценивания достижений учащихся является участие обучающихся школ района во всероссийской олимпиаде школьников. В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 728 обучающихся из 14 школ района. Победителями олимпиады стали 35 обучающихся, призерами - 72 человека, из них 22 человека приняли участие в региональном этапе олимпиады. |  | Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу: 100%, из них: начального общего образования по завершении первой ступени общего образования 100%; общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени общего образования 100%; среднего общего образования по завершении третьей ступени общего образования 100 %. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике 100% Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения 96,4% |
|  | Контрольное событие 4 Подготовка и направление в министерство образования отчёта об итогах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории района |  | ### 31 июня 2019 года | ### 31 июня 2019 года | 31 июня 2019 года подготовлены и направлены в министерство образования Ставропольского края следующие отчеты: - Информация об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего образования в 2018/2019 учебном году; - Информация о результатах государственной итоговой аттестации выпускников XI (XII) классов в 2018/2019 учебном году |  | х |
|  | Контрольное событие 5 Подготовка и направление в министерство образования Ставропольского края отчёта об итогах школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников |  | 31.10.19 10.12.19 | 31.10.19 10.12.19 | Сводный отчёт о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников направлен в министерство образования Ставропольского края 31 октября 2019 года, отчёт о проведении муниципального этапа направлен 10 декабря 2019 года |  | х |
| 5. | Основное мероприятие 2.3. «Создание безопасных условий функционирования объектов образовательных организаций» |  | х |  | Во всех образовательных организациях проведены текущие ремонты на сумму 652 тыс. рублей; действует система оповещения (пожарная сигнализация, кнопки экстренного вызова полиции). Выполнено благоустройство территорий МБОУ СОШ №1 с. Курсавка и МБОУ СОШ №2 ст. Воровсколесская на сумму 5 703,97 тыс. рублей (в том числе краевой бюджет – 4 620,21 тыс. рублей и местный бюджет – 1 083,75 тыс. рублей); ремонт кровли МБОУ СОШ № 8 с. Новый Янкуль на сумму 6 243,41 тыс. рублей (в том числе краевой бюджет 5 057,16 тыс. рублей и местный бюджет 1 186,25 тыс. рублей) |  | Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу: 100%, из них: начального общего образования по завершении первой ступени общего образования 100%; общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени общего образования 100%; среднего общего образования по завершении третьей ступени общего образования 100 %. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике 100% Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения 96,4% |
|  | Контрольное событие 6 Подписание Актов проверки готовности общеобразовательных организаций |  | ### 20 августа 2019 года | ### 16 августа 2019 года | ### Акты проверки готовности общеобразовательных организаций подписаны 16 августа 2019 года |  | х |
|  | Контрольное событие 7 Подписание Акта выполненных работ (благоустройство территории МБОУ СОШ №1 с. Курсавка) |  | ### 15 августа 2019 года | ### 10 августа 2019 года | ### Акт выполненных работ (благоустройство территории МБОУ СОШ №1 с. Курсавка) подписан 10 августа 2019 года |  | х |
|  | Контрольное событие 8 Подписание Акта выполненных работ (благоустройство территории МБОУ СОШ №2 ст. Воровсколесская) |  | ### 15 августа 2019 года | ### 15 августа 2019 года | ### Акт выполненных работ (благоустройство территории МБОУ СОШ №2 ст. Воровсколесская) подписан 15 августа 2019 года |  | х |
|  | Контрольное событие 9 Подписание Акта выполненных работ (ремонт кровли МБОУ СОШ № 8 с. Новый Янкуль) |  | ### 15 августа 2019 года | ### 15 августа 2019 года | ### Акт выполненных работ (ремонт кровли МБОУ СОШ № 8 с. Новый Янкуль) подписан 15 августа 2019 года |  | х |
|  | Основное мероприятие 2.4. Региональный проект «Современная школа» |  | ### х |  | В рамках регионального проекта «Современная школа» по современным технологиям было возведено 2-х этажное здание на 170 мест общей площадью 3334,66 м2. Новая общеобразовательная организация имеет свой гараж (65,77 м2), котельную (43,2 м2), благоустроенный двор, спортивную площадку. В здании - светлые, просторные кабинеты начальных классов и кабинеты для обучающихся 5-11 классов, оснащенные новейшим оборудованием. Обустроена библиотека, спортивный зал, пищеблок и обеденный зал, мастерские и кабинеты для проведения уроков технологии. В рамках регионального проекта «Современная школа» в районе проведена работа по созданию Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе трех школ. |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения 96,4% |
|  | Контрольное событие 10 Подписание Акта выполненных работ (строительство здания школы на 170 мест с. Красноярское Андроповского района Ставропольского края) |  | ### 30 декабря 2019 года | ### 20 декабря 2019 года | ### Акт выполненных работ (строительство здания школы на 170 мест с. Красноярское Андроповского района Ставропольского края) подписан 20 декабря 2019 года. |  | х |
|  | Контрольное событие 11 Подписание Акта выполненных работ (проведение ремонтных работ помещений центра образования цифрового и гуманитарного профилей в МБОУ СОШ №1 с. Курсавка) |  | ### 30 июля 2019 года | ### 30 июля 2019 года | ### Акт выполненных работ (проведение ремонтных работ помещений центра образования цифрового и гуманитарного профилей в МБОУ СОШ №1 с. Курсавка) подписан 30 июля 2019 года |  | х |
|  | Контрольное событие 12 Подписание Акта выполненных работ (проведение ремонтных работ помещений центра образования цифрового и гуманитарного профилей в МБОУ СОШ №11 с. Солуно- Дмитриевское) |  | ### 30 июля 2019 года | ### 30 июля 2019 года | ### Акт выполненных работ (проведение ремонтных работ помещений центра образования цифрового и гуманитарного профилей в МБОУ СОШ № 11 с. Солуно- Дмитриевское) подписан 30 июля 2019 года |  | х |
|  | Контрольное событие 13 Подписание Акта выполненных работ (проведение ремонтных работ помещений центра образования цифрового и гуманитарного профилей в МКОУ СОШ №5 с. Водораздел) |  | ### 30 июля 2019 года | ### 30 июня 2019 года | ### Акт выполненных работ (проведение ремонтных работ помещений центра образования цифрового и гуманитарного профилей в МКОУ СОШ № 5 с. Водораздел) подписан 30 июня 2019 года |  | х |
|  | Контрольное событие 14 Открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей в МБОУ СОШ №1 с. Курсавка, МКОУ СОШ №5 с. Водораздел, МБОУ СОШ №11 с. Солуно- Дмитриевское |  | ### 30 сентября 2019 года | ### 24 сентября 2019 года | ### Открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей в МБОУ СОШ №1 с. Курсавка, МКОУ СОШ №5 с. Водораздел, МБОУ СОШ №11 с. Солуно- Дмитриевское состоялось 24 сентября 2019 года |  | х |
|  | Основное мероприятие 2.5. «Строительство (реконструкция) объектов образования муниципальной собственности» |  | х |  | В ходе реализации этого основного мероприятия с 8.05.2019 по 30.12.2019 на объекте «Строительство здания школы на 170 мест с. Красноярское, Андроповского района Ставропольского края» за строительной площадкой велось онлайн-видеонаблюдение в режиме 24 часов в сутки |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения 96,4% |
|  | Задача 2. Подпрограммы 2« Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения» |  |  |  |  |  |  |
| 6.. | Основное мероприятие 2.6. «Организация питания в общеобразовательных организациях» |  | ### х |  | На 31 декабря 2019 года всеми видами питания был охвачен 2561 человек. Завтраки получали -1298 обучающихся, обеды -1270 человек. Двухразовым питанием (завтрак + обед) обеспечены 422 человека (65 - дети с ограниченными возможностями здоровья, 357 - обучающиеся групп продленного дня), льготным питанием обеспечены 584 человека (65 - дети с ограниченными возможностями здоровья (завтрак + обед), 38 – дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 481 – дети из малообеспеченных семей (завтрак). Стоимость завтрака составляет 30,90 руб., обеда -36,65 Стоимость завтрака составляет 30,90 руб., обеда -36,65 руб. |  | Доля детей первой и второй групп здоровья - 87,06 %. Доля охвата обучающихся образовательных организаций горячим питанием – 82,45 %. |
|  | Контрольное событие 15 Проведение мониторинга охвата питанием обучающихся общеобразовательных организаций |  | 07.03.19 07.06.19 06.09.19 27.12.19 | 07.03.19 07.06.19 06.09.19 ### 27.12.19 | Технологом МКУ «АМЦСО» ежемесячно до 5 числа на основании сданных информаций по организации питания общеобразовательными организациями проводится мониторинг охвата питанием обучающихся, который был направлен в министерство образования Ставропольского края 07 марта, 07 июня, 06 сентября, 27 декабря 2019 года |  | х |
| . | Контрольное событие 16 Инвентаризация численности льготных категорий обучающихся |  | 01.03.19 03.09.19 | ### 01.03.19 ### 03.09.19 | ### 01 марта и 3 сентября 2019 года проведена инвентаризация численности льготных категорий обучающихся |  | х |
|  | Основное мероприятие 2.7. «Региональный проект «Успех каждого ребёнка» |  | ### х |  | За счет активного участия Ставропольского края в мероприятиях федеральной программы «Развитие образования» через государственную программу Ставропольского края «Развитие образования» продолжались работы по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях района. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» - отремонтировали спортивный зал в с. Крымгиреевском и создали спортивный клуб в СОШ №11 с. Солуно- Дмитриевское |  | Доля детей первой и второй групп здоровья - 87,06 %. |
|  | Контрольное событие 17 Подписание Акта выполненных работ (ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №10 с. Крымгиреевское) |  | ### 30 ноября 2019 года | ### 10 августа 2019 года | Акт выполненных работ (ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №10 с. Крымгиреевское) подписан 10 августа 2019 года |  | х |
|  | Контрольное событие 18 Подписание Акта выполненных работ (создание спортивного клуба в МБОУ СОШ №11 с. Солуно-Дмитриевское) |  | ### 30 ноября 2019 года | ### 30 июля 2019 года | Акт выполненных работ (создание спортивного клуба в МБОУ СОШ №11 с. Солуно-Дмитриевское) подписан 30 июля 2019 года |  | х |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования, организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Подпрограммы 3«Повышение доступности и качества дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности по реализации образовательных программ дополнительного образования детей» |  | ### х |  | В течение 2019 года в районе работали 3 учреждения дополнительного образования детей (МБУ ДО «Дом детского творчества» с. Курсавка, МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» с. Курсавка, МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юность» в которых в 117 объединениях дополнительного образования спортивной, туристической, художественно-эстетической и других направленностей, занималось 2182 человека, в том числе 40 детей (88,8 % от общего числа детей данной категории), состоящих на всех видах профилактического учета |  | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности 87, 7 % |
|  | Контрольное событие 19 Предоставление мониторинга о развитии дополнительного образования детей и взрослых по Андроповскому району в министерство образования Ставропольского края, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» |  | ### 18 октября 2019 года | ### 08 октября 2019 года | ### Мониторинг о развитии дополнительного образования детей и взрослых по Андроповскому району в министерство образования Ставропольского края, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» предоставлен 08 октября 2019 года |  | х |
| 8. | Основное мероприятие 3.2. «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области культуры» |  | ### х |  | ### В районе работает 1 учреждение дополнительного образования в области культуры МАУ ДО «Курсавская детская школа искусств», в котором занимается 344 человек. |  | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности 87, 7 % |
|  | Контрольное событие 20 Предоставление отчёта «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств» форма №1-ДМШ в министерство культуры Ставропольского края |  | ### 30 сентября 2019 года | ### 30 сентября 2019 года | ### Отчёт «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств» форма №1-ДМШ в министерство культуры Ставропольского края предоставлен 30 сентября 2019 года |  | х |
|  | Задача 2. Подпрограммы 3 «Разработка и реализация комплекса мер по организации полноценного (качественного) каникулярного отдыха и занятости детей» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 3.3.«Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков» |  | ### х |  | В течение летних школьных каникул в районе проводилась летняя кампания по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году. На территории района 581 ребенок отдохнул в 13 лагерях с дневным пребыванием детей, 545 человек - на 18 пришкольных площадках. В районном лагере «Юность» отдохнуло 372 человека, из них 139 человек из Андроповского района, 233 - из других территорий края, в том числе: - школьники Андроповского района (по путевкам за счет средств бюджета с частичной компенсацией) – 81 чел. Трудом было охвачено 1438 обучающихся, в том числе в ученических производственных бригадах работало 430 человек, в трудовых объединениях школьников - 334 человека, в ремонтных бригадах – 170 человек. Государственным казенным учреждением «Центр занятости Андроповского района» трудоустроено 137 обучающихся, вожатыми в пришкольных лагерях трудилось 54 человека. Трудовую практику проходило 295 школьников, 18 – трудоустроены индивидуально. |  | Численность детей, охваченных различными видами организованного отдыха на базе образовательных организаций -1207 чел., в том числе: в лагерях с дневным пребыванием детей (с организацией питания)-581 чел., в загородном лагере (по льготной путёвке с предоставлением частичной компенсации стоимости за счёт средств бюджета Андроповского муниципального района) -81 чел., на площадках без организации питания 545 чел. Численность детей, охваченных всеми видами трудовой занятости в каникулярное время -1438 чел. |
|  | Контрольное событие 21 Отчёт в министерство образования Ставропольского края об организации каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в летний период |  | ### 30 августа 2019 год | ### 30 августа 2019 год | ### Отчёт в министерство образования Ставропольского края направлен 30 августа 2019 года |  | х |
| 10. | Основное мероприятие 3.4.«Создание безопасных условий функционирования объектов образовательных организаций» |  | ### х |  | ### В МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юность» перед началом летней оздоровительной кампании детей были проведены работы по ремонту зданий и сооружений лагеря, приобретено необходимое оборудование и инвентарь, проверены и подготовлены к работе объекты обеспечения безопасности детей (видеонаблюдение, противопожарная сигнализация, тревожная кнопка и т.д.). Созданы безопасные условия для функционирования учреждения в период летних школьных каникул. Получен разрешительный документ Территориального отдела Управления Роспортебнадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномысске. |  | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности 87, 7 % |
|  | Контрольное событие 22 Подписание Акта обследования МАУ ДО ДОО (п) Ц «Юность» |  | ### 25 мая 2019 года | ### 21 мая 2019 года | ### Акт обследования МАУ ДО ДОО (п) Ц «Юность») подписан 21 мая 2019 года |  | х |
|  | Подпрограмма 4 «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Подпрограммы 4«Обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, социализация их в обществе» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 4.1 «Мероприятия по обеспечению дистанционного обучения детей-инвалидов» |  | ### х |  | В рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного обучения детей-инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование» в 2019 году организовано дистанционное обучение в 1 школе района: МБОУ СОШ № 1– 2 человека. |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым предоставлены специальные коррекционные услуги и организовано индивидуальное воспитание и обучение на дому, дистанционное обучение 100 % |
|  | Контрольное событие 23 Предоставление в краевой центр дистанционного обучения анализа учебной деятельности детей-инвалидов, обучающихся дистанционно |  | ### 30.03.19 ### 30.05.19 ### 30.09.19 ### 30.12.19 | ### 30.03.19 ### 30.05.19 ### 30.09.19 ### 30.12.19 | ### В рамках реализации мероприятий по дистанционному обучению детей-инвалидов, образовательными организациями района в «Центр дистанционного обучения, методической и технической поддержки внедрения информационных технологий» предоставляется отчёт по учебной деятельности детей-инвалидов, обучающихся дистанционно, который содержит следующие данные: населённый пункт, наименование образовательной организации, ФИО ученика, класс, предмет, количество проведённых уроков, количество пропущенных уроков, причина , участие в конкурсах. К отчёту прилагаются скриншоты страниц электронного классного журнала с сайта «i-школа». |  | х |
| 12.. | Основное мероприятие 4.2. «Мероприятия, направленные на обеспечение защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | ### х |  | За 2019 год выявлено 19 детей, оставшихся без попечения родителей. Всего в 2019 году 22 детей принято на учет в качестве опекаемых, из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 16, что составляет 72%. Из числа выявленных детей в 2019 году устроено: под надзор в образовательные организации – 12 человек, в организации, оказывающие социальные услуги – 0; переданы под опеку (попечительство) - 7 человек. В 2019 г. 1 ребенок из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящийся на воспитании в замещающей семье, возвращён биологической матери. Численность детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях, на конец 2019 года составила - 51 человек (57 – 2018, 76 человек в 2017 году, 69 в 2016 году, в 2015 - 68, в 2016 - 60). Численность родителей, которые лишены родительских прав – 3 человека в отношении 6 детей. ### Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Андроповского района на конец 2019 года составило 105 человек |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в замещающие семьи 72 % |
|  | Контрольное событие 24 Предоставление в министерство образования Ставропольского края Федерального статистического отчёта РИК- 103 |  | ### 31 декабря 2019 год | ### 21 января 2020 год | ### Федеральный статистический отчёт РИК- 103 в министерство образования Ставропольского края предоставлен согласно графику МО и МП СК 21 января 2020 года |  | х |
| 13. | Основное мероприятие 4.3.«Пропаганда и развитие в районе семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | ### х |  | Органами опеки и попечительства ведётся работа по пропаганде и развитию в районе семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей В Отделе образования создан банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сведения которого постоянно обновляются. Фотографии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размещены на сайте Отдела образования администрации Андроповского муниципального района http://androp-rono.ru/. На базе государственного казенного образовательного учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 15 «Надежда» на основании приказа министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 21.03.2014 года № 161-пр создано структурное подразделение - служба замещающих семей. Заключен договор о совместной деятельности Отдела образования администрации Андроповского муниципального района, выполняющего функции органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, и государственного казенного образовательного учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 15 «Надежда» в рамках реализации выше указанного направления. На сайте Отдела образования размещена информация для кандидатов в опекуны (попечители) с перечнем документов, которые необходимы для оформления замещающей семьи. В течение 2019 года количество граждан, состоявших на учете в Отделе образования администрации Андроповского муниципального района в качестве кандидатов в замещающие родители составило 10 человек, из них сняты с учета в связи с приемом ребенка в семью 4, что составляет 40%. |  | Доля граждан, состоящих на учете в Отделе образования администрации Андроповского муниципального района в качестве кандидатов в замещающие родители, принявших детей на воспитание – 40% |
|  | Контрольное событие 25 Предоставление в министерство образования Ставропольского края Федерального статистического отчёта РИК- 103 |  | ### 31 декабря 2019 год | ### 21 января 2020 год | ### Федеральный статистический отчёт РИК- 103 в министерство образования и молодёжной политики СК предоставлен согласно графику МО и МП СК 21 января 2020 года |  | х |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 5.1.«Обеспечение реализации программы» | ### х |  |  | ### Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления осуществляются без отклонения сроков. |  | х |
|  | Контрольное событие 26 Отчёт о расходах на обеспечение функций органов местного самоуправления | До 30 числа ежемесячно 2019 года |  | ### 22.02.19 ### 23.03.19 ### 25.04.19 ### 25.05.19 ### 25.06.19 ### 25.07.19 ### 23.08.19 ### 25.09.19 ### 28.10.19 ### 26.11.19 ### 26.12.19 | ### Отчёт о расходах на обеспечение функций органов местного самоуправления был предоставлен в срок до 30 числа |  | х |
|  | Контрольное событие 27 Представление организацией – оператором «Аналитического отчета об оказании услуги по организации и проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность» в администрацию Андроповского муниципального района | 30 ноября 2019 года |  | ### 30 октября 2019 года | В соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключен контракт на выполнение работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями с Обществом с ограниченной ответственностью «АС-Холдинг». Оператором осуществлен сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Андроповского муниципального района, сформирован «Аналитический отчет об оказании услуги по организации и проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность», который был представлен в администрацию района 30 октября 2020 года |  | х |
| 15. | Основное мероприятие 5.2.«Административно-методическое обеспечение деятельности образовательных организаций» | ### х |  |  | ### Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений осуществляются без отклонения сроков. ### За 2019 год было организовано для обучающихся района: - Участие в 22-х краевых соревнованиях по спортивному туризму на Кубок памяти Героя Советского Союза Александра Скокова, прошедших на базе МБОУ лицей № 10 г. Ставрополя; - Участие в открытом семинаре-практикуме по теме: «Квест «Патриот» - новый педагогический проект в региональной системе патриотического воспитания детей»; - Участие в заседании Детского общественного Совета при министерство образования Ставропольского края, проведенном на базе Ставропольского филиала ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»; - Участие в очном этапе краевого конкурса среди образовательных организаций Ставропольского края «Школа – территория здоровья и без наркотиков» - конкурсе агитбригад, прошедшем на базе ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» г.Ставрополь; - Участие сборной команды образовательных организаций района в 37-м традиционном краевом массовом восхождении обучающихся и молодёжи Ставропольского края на гору Бештау, посвящённом Дню защитника Отечества; - Участие в краевом физкультурно-оздоровительном мероприятии «Семейный биатлон» в рамках всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы», прошедшей в г. Ставрополе на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Русь»; - Участие в финале краевого конкурса-выставки научно-технического творчества молодежи «Таланты XXI века» – 2019, проходившем на базе ГБУ ДО «Краевой центр развития творчества детей и юношества» им. Ю.А. Гагарина»; - Участие в краевом этапе Всероссийского конкурса «Лидер XXI века», проходившем на базе Ставропольского Дворца детского творчества; - Участие торжественной церемонии вручения удостоверений членам регионального отделения «Ассоциации почётных граждан, наставников и талантливой молодёжи», прошедшей на базе Пятигорского Дворца детского творчества; - Участие в краевом этапе конкурса, проходившем на базе ГБУ ДО «Краевой центр развития творчества детей и юношества» им. Ю.А. Гагарина» г. Ставрополя; - Участие юнармейцев района в I краевых юнармейских играх по военно-прикладным видам спорта, прошедших на базе ГБУ ДО «Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)»; - Участие обучающиеся в итоговой сессии Малой технической академии Ставропольского края, прошедшей на базе ГБУ ДО «Краевой центр развития творчества детей и юношества» им. Ю.А. Гагарина» г. Ставрополя; - Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», прошедших на базе МБУ ДО «ДОО(п)Ц «Родничок» с. Гофицкое, Петровского городского округ; - Участие в заседании Детского общественного совета при министерстве образования Ставропольского края, прошедшем на базе Ставропольского аграрного университета; - Участие команды КВН в краевой игре; - Поездки для проведения 2-х зональных репетиций в Минеральных Водах и выступления Сводного (тысячного) детского хора Ставропольского края в День Победы 9 мая 2019 г. в Ставрополе; - Участие в Финальном мероприятии «Ученическое самоуправление» Ставропольского края за 2018-2019 учебный год, прошедшем на базе Ставропольского Дворца детского творчества; - Участие в краевом слёте юных экологов Ставрополья, прошедшем на базе Ставропольского ботанического сада им. В.В. Скрипчинского; - Участие в краевом финале конкурса «Лига ораторов», прошедшем на базе Ставропольского государственного аграрного университета; - Участие в краевом слёте туристско-краеведческого движения «Отечество», проходившем на базе МБУ ДО «ДОО(п)Ц «Солнечный» с. Казинка Шпаковского района; - Участие в краевой «Вахте Памяти» в п. Архыз; - Участие делегации района в торжественном пленуме, посвященном 29-й годовщине создания Российского Союза Молодежи, прошедшем на базе ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет; - Участие группы школьников района в экскурсии в воинскую часть 54801 г. Ставрополя; - Участие в 62-м Слете юных туристов-краеведов Ставропольского края, прошедшем в окрестностях поселка Архыз «Мостовая Поляна»; - Участие в 51-м краевом слете УПБ, прошедшем на базе МБУ ДО ДОО(п)Ц «Солнечный»; - Участие группы школьников (70 человек) района в 7 экскурсиях в воинскую часть 54801 г. Ставрополя (на 2020 год – 12 экскурсий) 21 июня, 19 июля, 16 августа, 13, сентября, 04 октября, 01 ноября, 13 декабря; - Участие в Школе актива лидеров детских и молодежных общественных объединений Ставропольского края, Российского движения школьников «Стартмашук» - «Машучонок» с. Гофицкое Петровского района МБУ ДО ДООЦ «Родничок»; - Участие в VIII Школе актива учащейся молодёжи Ставропольского края «Достижения» на базе лагеря «Лесная поляна» г. Ставрополя; - Участие в краевых соревнованиях «Юный спасатель» (в лагере «Солнечный» с. Казинка Шпаковского района); - Участие победителей районного этапа в краевом конкурсе «Юннат – 2019»; - Участие команды МБОУ СОШ № 11 им. Ю.В. Андропова в краевых соревнованиях отрядов юных инспекторов дорожного движения «Законы дорог уважай!», проходящих на базе МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна» г. Ставрополя; - Участие в Школе актива учащейся молодёжи Ставропольского края «Достижения», прошедшей на базе МАУ ДО ДСОЦ «Лесная поляна» г. Ставрополя; - Участие в XVII открытом слете военно-патриотических и военно-спортивных клубов, участников постовского движения Ставропольского края «Патриот-2019», проходящем на территории ГБУ ДО «Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук» г. Пятигорска; - Участие делегации района в заседании Детского общественного совета при министерстве образования Ставропольского края, проходившем на базе Ставропольского Государственного аграрного университета; - Участие президентов ученического самоуправления из МБОУ СОШ № 2 ст. Воровсколесская, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 8 им. И.В. Орехова, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 12, филиала № 2 МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 14 им. Ф.Г. Буклова, МБОУ ООШ № 15 в IX Президентском форуме лидеров ученического самоуправления Ставропольского края, проходившем на базе Ставропольского Дворца детского творчества; - Участие обучающегося МБОУ СОШ № 1 им. П.М. Стратийчука, победителя районного этапа научно-практической конференции школьников «Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья», в 25-й краевой конференции, проходившей в г. Ставрополь, на базе краевой научно-исследовательской библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. - Участие обучающейся МБОУ СОШ № 2 в составе делегации детей Ставропольского края в мероприятиях Общероссийской новогодней елки в Кремле |  | х |
|  | Контрольное событие 28. Отчёт о расходах на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | До 30 числа ежемесячно 2019 года |  | ### 22.02.19 ### 23.03.19 ### 25.04.19 ### 25.05.19 ### 25.06.19 ### 25.07.19 ### 24.08.19 ### 25.09.1925.10.19 ### 24.11.19 ### 25.12.19 | ### Отчёт о расходах на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений был предоставлен в срок до 30 числа |  | х |

Заместитель руководителя Отдела образования

Андроповского муниципального района

Ставропольского края                                                                                                                             А.Н. Плужникова

### 6-22-95